## Зведена
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації мікропроектів місцевого розвитку у Яворівському районі станом на 04.09.2017 року
тис. грн
№ з/п | №з/п в території | Реєстраційний номер | Назва мікропроекту | Назва пріоритету | Заявник | Розпорядник коштів | номер і дата угоди з підрядною організацією | назва підрядної організації | Якщо роботи не розпочато, зазначити причини | Стан реалізації проекту - вказати на якій стадії виконання робіт і які конкретно роботи вже виконано (наприклад, скільки м.кв (шт.) замінено вікон, дверей, утеплено фасаду, встановлено гойдалок на майданчиках, площа відремонтованих приміщень тощо) | Кошторисна вартість проекту, тис. грн | Передбачено з обласного бюджету | Профінансовано з обласного бюджету замовникам | Освоєно з обласного бюджету | Передбачено з районного бюджету | Профінансовано з районного бюджету | Освоєно з районного бюджету | Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Передбачено за рахунок спонсорських коштів | Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів | Освоєно за рахунок спонсорських коштів | Передбачено за рахунок фінансового внеску громади | Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади | Освоєно за рахунок фінансового внеску громади | Передбачено за рахунок нефінансового внесоку громади | Виконано за рахунок нефінансового внесоку громади2
| 27 |  | Яворівський район | [7 empty] | 5553.4 | 2597.187 | 843.999 | 669.937 | 1382.48 | 1181.228 | 1105.544 | 905.974 | 599.333 | 538.196 | 228.226 | 62.643 | 62.643 | 291.95 | 130.097 | 130.097 | 156.225 | 17.833
#REF! | 1 | 1 | Капітальний ремонт огорожі Терновицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Яворівського району | Освітня галузь | Ініціативна група Терновицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» | Відділ освіти Яворівської РДА | №13 від 04.07.17 р | ТзОВ "Житло Буд Сервіс" | роботи розпочато | 105 м сітки завезено в школу, розпочато встановлення огорожі | 160.077 | 80 |  |  | 38.275 | 10.849 | 10.849 |  |  |  | 12.852 |  |  | 11.303 |  |  | 17.647
#REF! | 2 | 2 | Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Порічанському НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ" | Освітня галузь | Ініціативна група школи | Відділ освіти Яворівської РДА | №05/180 від 06.06.17 року | ПП "ВІКНА-ЦЕНТР" | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено 20 віконних блоків | 154.818 | 61.306 | 61.306 | 60.306 | 51 | 50.629 | 50.629 | 10 | 10 | 10 | 9.336 |  |  | 11.08 |  |  | 12.096
#REF! | 3 | 3 | Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Яворівській гімназії ім. Осипа Маковея | Освітня галузь | Ініціативна група при Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея | Відділ освіти Яворівської РДА | №05/181 від 06.06.17 року | ПП"ВІКНА-ЦЕНТР" | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено 28 віконних блоків | 203.704 | 90 | 90 | 90 | 41.344 | 40.789 | 40.789 | 50 | 50 | 50 | 4 |  |  | 10.951 |  |  | 7.409
#REF! | 4 | 4 | Реконструкція приміщення старої котельні під майстерню Прилбицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Митрополита Андрея Шептицького | Освітня галузь | Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації | Відділ освіти Яворівської РДА | №13-17 від 07.06.17 | ТзОВ "Будексім" | роботи розпочато | встановлено крокви, зроблено проводку, перекрито дах | 233.536 | 100 |  |  | 110.775 | 108.602 | 108.602 |  |  |  | 6 |  |  | 10.502 |  |  | 6.259
#REF! | 5 | 5 | Капітальний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на енергозберігаючі склопакети у Віжомлянському НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Севери - ДНЗ" | Освітня галузь | Ініціативна група Віжомлянський НВК "ЗОШ І-ІІІступенів імені Івана Севери - ДНЗ" | Відділ освіти Яворівської РДА | №17-3 від 06.06.17 року | ТзОВ "ІДЕАЛБУДЛЬВІВ" | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено 24 віконних блоки | 272.701 | 120 | 120 | 120 | 102.013 | 100.632 | 98.777 |  |  |  | 40.905 | [5 empty] | 9.783
#REF! | 6 | 6 | Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон на енергозберігаючі у Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Освітня галузь | Ініціативна група Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 | Відділ освіти Яворівської РДА | №05/268 від 06.06.17 року | ПП "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС" | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено 33 віконних блоки | 299.186 | 149.593 | 149.593 | 149.593 | 98.067 | 97.217 | 97.217 | 30 | 30 | 30 | 5 |  |  | 12 |  |  | 4.526
#REF! | 7 | 7 | Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Немирівській ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівського району Львівської області | Освітня галузь | Ініціативна група Немирівська ЗОШ | Відділ освіти Яворівської РДА | №06/206 від 04.07.17 року | ПП "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС" | роботи розпочато | Роботи завершено, встановлено 36шт. вікон | 295.34 | 135 |  |  | 134.838 | 129.888 | 129.888 |  |  |  | 6 |  |  | 15.075 |  |  | 4.427
#REF! | 8 | 8 | Капітальний ремонт приміщень Залузької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів із заміною дверних блоків на енергозберігаючі | Освітня галузь | Ініціативна група Залузької ЗОШ І - ІІ ступенів | Відділ освіти Яворівської РДА | №06/203 від 04.07.17 року | ПП"ВІКНА-ЦЕНТР" | роботи розпочато | Роботи завершено,встановлено дверні блоки в кількості 16 шт. | 167 | 75 |  |  | 75.527 | 72.76 | 72.76 |  |  |  | 1.5 |  |  | 6.5 |  |  | 8.473
#REF! | 9 | 9 | Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Яворівського району Львівської області | Освітня галузь | Ініціативна група Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 | Відділ освіти Яворівської РДА | №12 від 04.07.17 року | ТзОВ "МІСТОБУДЖИТЛО" | роботи розпочато | Роботи завершено, встановлено 20 віконних блоків | 243.83 | 121.915 | [5 empty] | 101.76 | 30.8 | 30.8 | 7.5 |  |  | 10.04 |  |  | 2.615
#REF! | 10 | 10 | Капітальний ремонт приміщень Вороблячинської ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Віталія Коцюби | Освітня галузь | Відділ освіти | Відділ освіти Яворівської РДА | № 25-17 від 14.08.2017 року | ПП "Марчак О.В." | роботи розпочато | Ремонт примішень завершено | 236.992 | 118.496 |  |  | 84.073 | 30.029 | 30.029 | 20 |  |  | 5.09 |  |  | 5.55 |  |  | 3.783
#REF! | 11 | 11 | Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі Старицької ЗОШ І ступеня | Освітня галузь | Ініціативна група Старицької ЗОШ І ступеня | Відділ освіти Яворівської РДА | №15 від 04.07.17 року | ТзОВ "МІСТОБУДЖИТЛО" | роботи розпочато | встановлено 22 віконних блоків, 1 двері потрібно встановити | 209.906 | 100 |  |  | 70.86 | 20.208 | 20.208 | 20 |  |  | 5.4 |  |  | 9 |  |  | 4.646
#REF! | 12 | 12 | Капітальний ремонт даху майстерні та водостоків Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Освітня галузь | Ініціативна група Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Відділ освіти Яворівської РДА | №07/17 від 04.07.17 року | ПП "Новосадбуд" | роботи розпочато | Роботи завершено: замінено 351 м2 покрівлі | 150.49 | 64.538 | [5 empty] | 70 | 67.219 | 66.2 | 4 |  |  | 7 |  |  | 4.952
#REF! | 13 | 13 | Капітальний ремонт приміщень із заміною дверних блоків в Новояворівському ДНЗ № 1 Яворівського району Львівської області | ДНЗ | Ініціативна група Дошкільног навчального закладу № 1 м. Новояворівськ | Новояворівська міська рада | №1 від 07.07.2017 р. | ТзОВ Містобуджитло | роботи розпочато | Роботи завершено:змонтовано 15 шт. двері металомластикові,12 шт. двері деревяні | 199.216 | 94.019 | 94.019 |  | 40 | 40 |  | 50 | 44.972 | 44.972 | 2 | 2 | 2 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 8.632
#REF! | 14 | 14 | Придбання обладнання з встановлення дитячого майданчику на території ДНЗ №1 в смт. Івано-Франкове, Яворівського р-н | ДНЗ | ГО "Наш Янів" | Івано Франківська селищна рада | №17 від 25.07.2017р. | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено балансир "Малюк" - 3 шт., гірка середня - 1шт., каруселька - 2шт., будиночок зі сторликом - 1шт. | 50 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  |  |  | 3.5 | 3.473 | 3.473
#REF! | 15 | 15 | Капітальний ремонт даху ДНЗ с. Наконечне Яворівського району Львівської області | ДНЗ | Ініціативна група | Наконечнянська сільська рада | №17-65 від 23.06.2017 | ПП "АМІРА" | роботи розпочато | Роботи завершено: дах перекрито металопрофелем | 399.905 | 190 | 190 | 110.957 | 175.905 | 175.905 | 175.905 | 10 | 6.28 | 6.28 | 5 | 5 | 5 | 8.067 | 8.067 | 8.067 | 10.933 | 10.933
#REF! | 16 | 16 | Капітальний ремонт перекриття Народного дому в с.Терновиця Яворівського району | Народні доми | Терновицька сільська рада | Терновицька сільська рада | №1 від 28.08.2017 | ФОП Дутко С.Р. | роботи розпочато | завозять матеріали | 399.634 | 195 |  |  | 66.654 | 66.654 | 44.853 | 50 | 50 | 50 | 37 |  |  | 26 |  |  | 24.98
#REF! | 17 | 17 | Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей на енергозберігаючі з влаштуванням відкосів та заміна підлоги) терапевтичного відділення Немирівської МЛ Яворівського р-ну Львівської обл | Заклади охорони здоров’я | Ініціативна група Немирівської МЛ | Немирівська міська лікарня | №170 від 06.06.2017р. | ТОВ"ІДЕАЛБУДЛЬВІВ" | роботи розпочато | встановлено 16 вікон, 5 дверей,зроблено монтаж підлоги та покриття керамічної плитки -13.5 м.кв., облицювання поверхонь стін керамічною плиткою – 18м² | 183.066 | 91.533 |  |  | 60.333 | 25.477 | 25.477 |  |  |  | 6.141 | 6.141 | 6.141 | 20 | 20 | 20 | 5.059
#REF! | 18 | 18 | Придбання медичного обладнання для діагностики та якісного надання медичної допомоги в амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Краковець Яворівського району | Заклади охорони здоров’я | Ініціативна група медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Краковець | Яворівська центральна районна лікарня | №171 від 03.07.2017р. | ТОВ виробночо -комерційне підприємство "Нормаком" | придбання медичного обладнання | придбано аналізатор біохімічний | 148.548 | 74 |  |  | 6.4 | 6.348 | 6.348 | 50 | 6.952 | 6.952 | 6 | 6 | 6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0
#REF! | 19 | 19 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях В. Передмістя, Заньковецької, Паара, Дружби, Гоголя в м. Яворів Львівської області | Вуличне освітлення | Яворівська міська рада Львівської області | Яворівська міська рада Львівської області | №19 від 14.06.2017 р. | Будівельно монтажне мале підприємство "Агропроменерго" | роботи розпочато | встановлено 80 світильників LED, 80 круштейнів вуличних світильників, прокладено кабелю 1,5 км. | 299.998 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 148.096 | 49.985 | 49.985 | 31.902 | 31.902 | 31.902 | 20 | 20 | 20 | 0
#REF! | 20 | 20 | Реконструкція вуличного освітлення на вулицях: Польова, Молодіжна, Бічна Львівська в с. Бірки Яворівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Бірківська сільська рада | Бірківська сільська рада | №1 від 22.06.2017 | ТзОВ "Сапфір Інвест" | роботи розпочато | Роботи завершено: Світильник LED 50W -69 шт. Опори - 6 Провід - 2 км 675 м | 395.858 | 197.9 |  |  | 102.145 | 103.17 | 103.17 | 55.202 | 55.202 | 41.836 |  |  |  | 40.788 | 39.586 | 39.586 | 5.025
#REF! | 21 | 21 | Будівництво вуличного освітлення по вул.Ів.Франка, Т.Шевченка, Б.Хмельницького, Воїнів УПА, П.Андрусіва, Д.Галицького в с.Кам’янобрід, Яворівського району, Львівської області | Вуличне освітлення | Кам’янобрідська сільська рада | Кам’янобрідська сільська рада | №37 від 09.08.2017 | ПП "ЕЛМА- СЕРВІС" | роботи розпочато | завозять матеріали | 298.136 | 149 |  |  | 81.986 | 81.986 | 69.958 | 40 | 34.596 | 34.596 | 15 |  |  | 12.15 |  |  | 0
#REF! | 22 | 22 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в смт. Шкло вул. Сагайдачного Яворівського району Львівської області | Інші пріоритети | Шклівська селищна рада Яворівського району Львівської області | Шклівська селищна рада | №9 від 19.06.2017 | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | Роботи завершено: встановлено гойдалка подвійна металева - 1шт.,балансир "Дельфін" - 1шт., балансир "Малюк" - 1 шт., каруселька - 1шт., лавка зі спинкою - 2шт., лавка без спинки -2 шт., пісочниця - 1шт., комплекс стандарт 2- 1шт., смітник - 2 шт. | 48.34 | 20 | 20 | 20 | 20.085 | 20.085 | 20.085 | 0 |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 1.655 | 1.655
#REF! | 23 | 23 | Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Ю. Липи 2, 4 у м. Новояворівську | Інші пріоритети | Громадська спілка “Асоціація ОСББ “Новояворівськ”” | Новояворівська міська рада | №5 від 21.07.2017р | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | Роботи завершено: ігровий комплекс Рахівниця, Каруселька, балансир, Ігровий комплекс Самурай 1, Гойдалка подвійна, Лавка без спинки 2шт. | 60 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 19.68 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1.32
#REF! | 24 | 24 | Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Шевченка 15 у м.Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області. | Інші пріоритети | Ініціативна група ОСББ "Шевченка 15" | Новояворівська міська рада | № 4 11.07.2017 | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | Роботи завершено:в комплект входять комплекс 2 вежі, каруселька, будиночок з столиком, Ігровий комплекс гвинтокрил, рукохід з турником | 80 | 40 |  |  | 0 |  |  | 28 | 28 |  | 6 |  |  | 5.075 |  |  | 0.925
#REF! | 25 | 25 | Капітальний ремонт будівлі Новояворівської школи мистецтв (ізоляція фундаменту, утеплення підвального приміщення, водовідведення) | Інші пріоритети | Ініціативна група Новояворівської школи мистецтв | Відділ культури та туризму Яворівської РДА | № 24-17 від 14.08.2017 року | ТзОВ "Будексім" | роботи розпочато | завозять матеріали, з 01.09.2017 року приступають до роботи | 271.459 | 129.057 |  |  | 22.2 |  |  | 100 | 61.091 | 61.091 | 6 | 6 | 6 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 5.242 | 5.245
#REF! | 26 | 26 | Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Степана Бандери, 11 у м.Новояворівську, Яворівського району Львівської області | Інші пріоритети | Ініціативна група ОСББ “Стимул” | Новояворівська міська рада | №10 від 21.08.2017р. | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | підготовка майданчика для встановлення ігрового комплексу | 59.2 | 29.6 |  |  | 0 |  |  | 18.752 | 18.752 |  | 0 |  |  | 8.344 |  |  | 4.504
#REF! | 27 | 27 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в м.Новояворівську по вул. Львівська 7, Яворівського району Львівської області | Інші пріоритети | Ініціативна група ОСББ”Львівська7-Я” | Новояворівська міська рада | №3 від 14.07.2017р | ФОП Микитин А.М. | роботи розпочато | Роботи завершено, Комплекс Стандарт без дашка, Балансир, Каруселька, Рукохід | 32.46 | 16.23 | 14.081 | 14.081 | 0 |  |  | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 0 |  |  | 3.3 | 3.246 | 3.246 | 1.334