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Розглянувши Програму соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2020 рік, з метою збільшення обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, активізації підприємницької діяльності, впровадження нових ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць, вирішення екологічних проблем та здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення добробуту населення району та керуючись п. 16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яворівська районна рада 
		
            В И Р І Ш И Л А :

	1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2020 рік (далі - Програма)  згідно з додатками.
	
         2. Доручити Яворівській районній державній адміністрації (А.Шумський):
	2.1. Інформувати Яворівську районну раду про стан виконання Програми за перше півріччя 2020 року.
	2.2. Звітувати перед Яворівською районною радою про виконання Програми за 2020 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на профільні постійні комісії районної ради.




Голова районної ради                                                         Володимир Сичак
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ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2020 рік (далі – Програма) розроблено структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та громадськості району.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23 березня 2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:
– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385;
– Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня 2016 року № 146.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Яворівського району на 2020 рік, заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам обласних та районних цільових програм.

Фінансування заходів Програми у 2020 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В сучасних умовах першочергового значення набуває необхідність забезпечення соціальних стандартів, реалізація заходів з енергозбереження та пошук позабюджетних джерел економічного зростання регіону. Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2020 рік повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх і зовнішніх можливостей району та його територій.
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1. Аналіз економічного та соціального розвитку району за 2019 рік

1.1. Структура економіки району

Розвиток господарського комплексу району забезпечується відповідно до пріоритетних напрямів, визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2019 рік та відповідно до Стратегії розвитку Яворівського району на період до 2020 року.
Головним завданням минулого року, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку району на 2019 рік, було забезпечення стабільної роботи діючих підприємств у всіх галузях економіки, наповнення бюджетів всіх рівнів, створення сприятливого інвестиційного клімату, стабільне функціонування системи охорони здоров'я, освіти, культури та всіх галузей, які забезпечують належний рівень життя мешканців регіону. 
Яворівський район має високо розвинутий виробничо-господарський потенціал. Пріоритетними видами економічної діяльності в районі є промисловість і сільське господарство. Інші види діяльності займають менше 10% у структурі економіки району.

Структура економіки району за видами економічної діяльності

[bookmark: _Toc346458486]











Промисловість
Яворівський район за обсягом реалізації промислової продукції серед районів Львівської області  посідає друге місце. 
У 2019 році промислові підприємства району реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 6,058 млрд.грн (5,8% від загальнообласного показника). Підприємствам переробної промисловості належало 91,7% усієї реалізованої продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 7,3%, з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,7%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 48,0 тис.грн (в області – 41,6 тис.грн).

Бюджет
         Доходи загального фонду районного бюджету виконано на 106,8% або надійшло 419,2млн.грн., що на 26,6млн.грн. більше від уточненого плану на рік. Перевиконання склалося за рахунок податку і збору на доходи фізичних осіб, якого мобілізовано в сумі 411,8млн.грн. або на 106,1% до плану з врахуванням змін на рік. 
	Доходи місцевих бюджетів району
	592711,6

	Міжбюджетні трансферти
	567998,6



Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано на 113,3% і надійшло 11,2 млн.грн. або на 1,3млн.грн. більше від плану (за рахунок власних надходжень бюджетних установ, яких мобілізовано 11,1 млн.грн.).
         З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в сумі 261млн.грн., медичну субвенцію –81,9млн.грн. та додаткову дотацію – 30,3 млн.грн. 
	 У 2019 році  з державного, обласного та інших місцевих бюджетів надійшли і використані субвенції на: природоохоронні заходи в сумі 11,8млн.грн.; на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти - 0,7млн.грн.; програми та заходи соціального захисту – 1,0млн.грн.; на будівництво мультифункціональних майданчиків - 1,0млн.грн.; програми розвитку культури та зміцнення матеріально-технічної бази закладів – 0,8млн.грн.;  програми в галузі фізичної культури і спорту – 2,2млн.грн.; програму обласного конкурсу проектів місцевого розвитку – 1,8млн.грн.; програму комплексного розвитку території – 0,1млн.грн.; програму зовнішнього освітлення населених пунктів - 0,7млн.грн.; програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг - 4,1млн.грн.; програму соціально-економічного розвитку - 23,8млн.грн., на виконання інвестиційних проектів - 2,7млн.грн.; програму заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами - 11,6млн.грн.; програму придбання житла для дітей-сиріт – 0,6млн.грн.; на реалізацію Програми розвитку лісового господарства Львівської області – 0,1млн.грн.

Видатки
	Видатки бюджету (місцевого) Яворівського району

	Органи місцевого самоврядування
	76572,9

	Освіта
	478607,5

	Культура 
	27881,9

	Охорона здоров’я
	145765,2

	Соціальний захист
	355893,3

	ЖКГ
	34684,3

	Фізична культура і спорт
	15821,5

	Інші напрямки 
	25483,6



        Видатки загального фонду районного бюджету виконано на 97,7% або використано 1033млн.грн. при кошторисних призначеннях з врахуванням змін 1056,9млн.грн. Залишок невикористаних асигнувань склав 23,9млн.грн. Зі спеціального фонду районного бюджету використано 98,1 млн.грн. або 98,6% до кошторисних призначень на рік з врахуванням змін. Залишок невикористаних асигнувань становить 1,4 млн.грн.
У 2019 році своєчасно профінансовано та оплачено зареєстровані в Держказначействі видатки головних розпорядників коштів районного бюджету. Дебіторська  заборгованість станом на 01.01.2020 становить 0,7млн.грн. або зменшилась на 0,1млн.грн. у порівнянні з початком 2019 року. Кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду за загальним та спеціальним фондами районного бюджету немає.

	Детінізація економіки
Районною комісією з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат  заслухано 512 СГД. В головне управління  Держпраці у Львівській області   було  скеровано 21 лист  по 48 суб’єктах  господарювання, які  виплачують  заробітну плату нижче  мінімально встановленого рівня, а також  ігнорують  відвідування комісій. Станом на 01.01.2019 року в районі  нараховувалось 36 платників-мінімізаторів, які декларували заробітну плату нижче мінімального встановленого рівня. На кінець року – 27.

Зайнятість населення
В 2019 році спостерігалася негативна тенденція щодо зменшення зайнятості населення. Середньооблікова кількість штатних працівників складала 17,5 тис. осіб (2018 році 18,0 тис.осіб) ,  фіксований рівень безробіття складає 0,9%. Кількість зареєстрованих в районі безробітних у грудні 2019 року становила – 641 особа.
За сприянням Новояворівської та Яворівської філій Львівського обласного центру зайнятості у 2019 році кількість працевлаштованих зросла на  1,4 %  у порівнянні з 2018 роком та становила 3205 осіб. З числа колишніх безробітних 26,3 % знайшли роботу в переробній промисловості; 26,4 % в сфері оптової та роздрібної торгівлі;  4,8 % в сфері будівництва; 4,8 % в сфері громадського харчування;  15,6 % в сферах охорони здоров’я та освіти, тощо. 

Агропромисловий комплекс району
Агропромисловий комплекс району формують: 9 приватних агрофірм, 5 товариств з обмеженою відповідальністю, 41 фермерське господарство, а також  10  харчопереробних підприємств.
В сільській місцевості проживає понад 55 відсотків населення району. Пайовий фонд сільськогосподарських підприємств району складає 21,9 тис. га. 
	В 2019році посівна площа у всіх категоріях господарств становила 16,5 тис. га. Сільськогосподарськими підприємствами району  вироблено 6050 тн. зерна, або  (68%), 7905 тн. олійних культур (111,5%), 682 тн. картоплі (97,4%), 269,9 тн. овочів (134,3%).
В червні 2019 року проведено інвентаризацію поголів’я сільськогосподарських тварин в господарствах населення району. Налічується: всього ВРХ    6320 голів, в т.ч.:-корови  4111 голів;-молодняк ВРХ- 2209 голів;-свині 5263 голів;-вівці та кози 1124 голів. Загальна кількість великої рогатої худоби у підприємствах на 1 січня 2020 року відносно 1 січня 2019 року зменшилась на 3,7% і становила 312 голів, збільшилась – корів на 0,5% (198 голів), птиці свійської – на 14,5% (361,9 тис. голів).
	У 2019 році підприємства району виробили 8763 т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), 373 т молока. Відносно 2018 року виробництво м’яса зменшилось на 7,4%, молока – на 60,0%.
	
	Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють виробничу діяльність у районі  орендують 3980 га  пайової землі. За оренду земельних часток (паїв) за 2019р. виплачено – 7,2 млн. грн. Вартість орендної плати  по району становить 2200,0 грн. 
Райдержадміністрацією за 2019 рік укладено 13 договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення на загальну площу 11,2181 га для збільшення надходжень до місцевих бюджетів та 2 договори купівлі - продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 2,4362 га. чим збільшили надходження до державного бюджету на 1,6 млн.грн.

Реалізація програм розвитку в АПК


З районного бюджету було виділено кошти в сумі 516,682 тис. грн. за трьома напрямками:
1. часткова компенсація за закуплену нову сільськогосподарську техніку, технологічне обладнання для забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в галузі тваринництва, рослинництва, садівництва та ягідництва  в сумі  252,3 тис.грн;
Використано всі кошти та профінансовано 5 господарств, ФГ «Верх»- 43,0тис.грн.; ФГ «Кобилянка»- 27,6тис.грн.; ФГ «РОК-АРТ»- 14,5тис.грн.; ПОП «Наконечне»- 163,3тис.грн.; ФО Кирич Г.С.-сімейна ферма-3,9тис.грн.
2. виставкова діяльність у   сфері   агропромислового   комплексу   в  сумі  - 36,682 тис.грн;
-Проведено виставку-ярмарок в м. Яворів та м. Новояворівськ з нагоди Дня пасічника. Проведення Дня працівників лісу на суму 17,3 тис.грн.
- Проведення свята Дня сільського господарства на суму 14 тис.грн.
3. дотація за утримання поголів’я корів молочного та м’ясного напрямку  продуктивності – 227,7 тис.грн. Використано всі кошти та профінансовано
- фізичні особи, які утримують 3 і більше корів (38 сімейних ферм-207 корів) -142,092 тис. грн.  
 - юридичні особи (5 підприємств-103корів) – 85,608 тис. грн. 
З державного бюджету на отримання бюджетної дотації за утримання та збереження молодняка ВРХ документи до Мінаргополітики подавали 1033 фізичні особи, за утримання 1323 голів молодняка ВРХ та отримали 2759,5 тис. грн. 
На отримання державної бюджетної дотації за утримання та збереження корів для юридичних осіб документи до Мінаргополітики подавали ТзОВ «Д.Галицького», ТзОВ «Книдлик», ПОП «Нагачів» за утримання 175 голів корів ВРХ та отримали 274,5 тис. грн. 
З обласного бюджету ТзОВ «Львів Агросектор» отримав 500 тис. грн. позики для закупівлі елеватора; ПОП «Наконечне» та ПОП «Вікторія» - отримали 200 тис. грн. позики  на відшкодування відсоткової ставки.

Надання адміністративних послуг
     Перелік адміністративних послуг є динамічним та постійно актуалізується. З початку 2019 року збільшено кількість на 52 адміністративні послуги. Стало можливо через ЦНАП подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме: на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрації смерті. 
    За 2019 рік адміністраторами відділу надання адміністративних послуг зареєстровано 16905 звернень.  До бюджету від платних послуг надійшло 1,059млн.грн.

2.Розвиток інфраструктури    
Дорожнє господарство 
Сума фінансування з обласного фонду на автодороги місцевого значення 23млн.грн.:
1. С142042 Лелехівка – Івано-Франкове – 1000,0  тис. грн.
2. С142003 Яворів – (Рава-Руська – Судова Вишня) – 6800,0 тис. грн. 
3. С142034 Наконечне – Гостинцеве – 1400,0 тис. грн.
4. С142049 Принада – Середкевичі – 400 тис. грн.
5. С142006 Вербляни – Руда-Краковецька – 4200,0 тис. грн.
6. С142018 Липовець – Дрогомишль – 600 тис. грн.
7. С142025 Сопіт – Вороблячин – 400 тис. грн.
8. С142021 Новини – Старий Яр – 400 тис. грн.
9. С142011 Підлуби – Молошковичі – 400 тис. грн.
10. С142001 Немирів – Грині – Середкевичі – 900 тис. грн.
11. С142002 Віжомля-Прилбичі – 6500,0 тис. грн.

Ремонт комунальних доріг за рахунок коштів з обласного бюджету
Передбачено з обласного бюджету 4 360,0 тис. грн., профінансовано (в т.ч. заявки на фінансування) 4 360,0  тис. грн., касові видатки становлять 4102,4 тис. грн.:
1. Поточний ремонт дороги по вул. Л.Українки, с. Нагачів  – 180,0 тис.грн. Використано власних коштів 40,0 тис.грн. та 180,0 тис.грн. з обласного бюджету. Виконавець  - ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВІС". Касові видатки 159,98/40,0 тис. грн.  Роботи завершено.
2. Поточний ремонт дороги по вул. Т.Шевченка,  в с. Нагачів – 180,0 тис. грн. Використано власних коштів 40,0 тис.грн. та 180,0 тис.грн з обласного бюджету. Виконавець  - ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВІС". Касові видатки 159,98/40,0 тис. грн.  Роботи завершено.
3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана – Франка в смт Івано-Франкове – 1200,0 тис. грн. Використано власних коштів 150,0 тис.грн. та  профінансовано з обласного бюджету 1200,0 тис.грн., касові видатки становлять 1012,369 тис. грн. Виконавець  - ТзОВ "М-Комсервіс". Касові видатки 1012,369/150,0 тис. грн.   Роботи завершено.
4. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Січ.Стрільців в смт Івано-Франкове – 200,0 тис.грн. Касові видатки з обласного бюджету 200,0 тис.грн. Виконавець – ПП «РОМА». Касові видатки 200,0/20,0 тис. грн.   Роботи завершено.
5.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжній с. Новини – 1800,0 тис.грн. Проплачено власних коштів 150,0 тис. грн. та профінансовано з обласного бюджету 1437,99 тис.грн. (Проплата авансового платежу). Виконавець - ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВІС". Касові видатки 1437,99/72,21 тис. грн.   Завершено.
6. Капітальний ремонт  вул. Мазурівка від траси М10 Львів-Краковець до межі Домажирської сільської ради в с. Ямельня – 1140,0 тис.грн. Використано власних коштів 80,0 тис.грн.  Виконавець ТзОВ "Дрог-Буд". Касові видатки 1139,973/80,0  тис. грн. Роботи завершено.

Програма "Питна вода" на 2012-2020 роки у Львівській області
Будівництво водопроводу по вул. Польова, с. Страдч, Яворівського району.
Передбачене фінансування  у 2019 році з обласного бюджету – 655,915 тис. грн. Співфінансування з місцевого бюджету – 329,0 тис. грн. Завершено.
Функції замовника передаються департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА.

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки  
· Реконструкція вуличного освітлення в с. Черчик Яворівського району Львівської області. Загальна вартість  - 486,981 тис. грн.
Профінансовано з обласного бюджету – 192,7 тис.грн., касові – 187,9 тис.грн.
Профінансовано та використано з районного бюджету – 140,0 тис.грн.
Замовник Рогізнянська сільська рада. Договір від 04.11.2019 № 3 укладено з ТзОВ «Елбуд-монтаж». Виконання робіт 100 %: встановлено 13 електроопор на протяжності 4 км, 43 ліхтарі.
· Реконструкція вуличного освітлення по вулиці М.Мариновича в с. Оселя Яворівського району Львівської області. Загальна вартість  - 363,635 тис. грн.
Профінансовано та використано з:
· обласного бюджету – 150 тис. грн., 
· районного бюджету – 27,0 тис. грн.
Замовник Рогізнянська сільська рада. Договір від 22.10.2019 № 2 укладено з ТзОВ «Елбуд-монтаж». Виконання робіт 100 %: встановлено 30 електроопор на протяжності 2,4 км.
· Виготовлення проектно-кошторисної документації на електрифікацію кварталу садибної забудови К-4 в с. Підрясне Яворівського району Львівської області (217 ділянок)
Загальна вартість  - 347,478 тис. грн.
З обласного бюджету профінансовано - 314,478 тис.грн.
Співфінансування з місцевого бюджету – 33,0 тис. грн.
Замовник Рясне–Руська сільська рада. З ТОВ «Сапфір Інвест» укладено договір від 10.09.2019 № 160719-2. ПКД виготовлене і знаходиться на експертизі.

Фінансування з обласного фонду ОНПС
· Будівництво каналізаційної мережі в смт. Івано-Франкове по вулицях Великопільська, Лисенка, Шухевича, Перемоги, Кн.Романа, В.Великого, Нова, Б.Залісся, Б.Великопільська, Залісся, Кн.Ольги, Полуботка Яворівського району Львівської області. 
Загальна вартість - 23 536,344 тис.грн. 
Касові видатки з місцевого бюджету у 2018 році – 490,0 тис. грн. на ПКД і експертний висновок.
Фінансування у 2019 році 1800 тис.грн.: з обласного фонду ОНПС – 1500,0 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 300,0 тис.грн. 
Профінансовано і використано у 2019 році 540 тис.грн.:  з обласного фонду ОНПС 240 тис.грн., з місцевого - 300,0 тис. грн.

Фінансування з державного бюджету на природоохоронні заходи:
· Будівництво об’єкту “Створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації “Верещиця” Яворівського національного природного парку”
Профінансовано та  використано у 2019 році з ДФ ОНПС – 1570,0 тис. грн.
Співфінансування з Європейського союзу – 70,0 тис.євро. 
В Prozorro 06.09.2018 оголошено відкриті торги. Аукціон відбувся 25.09.2018. Переможець Корпорація будівельних підприємств «Карпатбуд». Укладено договір від 02.11.2018 № 135. В рамках впровадження проекту «РовеЛове Розточчя разом попри кордони», що фінансується Європейським союзом через Орган управління СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща, загальна вартість договору 7 790 тис.грн без ПДВ (відповідно до Рамкової угоди між Україною та Комісією Європейських Співтовариств звільняються від ПДВ). План-графік виконання робіт – 2018-2020 роки.	
У будівлі проведено роботи по перекриттю та встановленню даху, встановлення частини системи підлогового опалення та самої підлоги.

Розпорядження КМУ від 5 червня 2019 р. № 430-р  «Про затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» 
· Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС-2 м. Новояворівськ до західної межі с. Стадники Яворівського району Львівської області
Загальна вартість – 4149,527 тис. грн., замовник КП МКП «Новояворівськводоканал».
Фінансування у 2019 році : з державного бюджету – 4200,0  тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 579,48 тис. грн.
Касові видатки: з державного бюджету – 4 149,527 тис.грн.

Вуличне освітлення
  29 об’єктів - загальна сума виділених коштів 11075,7 тис. грн. Касові видатки становлять 9671,4  тис. грн. 
Зокрема за вказані кошти проводилось будівництво, реконструкція 39,44 км. мережі вуличного освітлення.
1. ПКД Будівництва зовнішніх мереж каналізації смт.Івано-Франкове - 26,70 тис. грн. Касові видатки 26,7 тис. грн.
2. Виготовлення ПКД "Будівництво вуличного освітлення по вул Івана Франка та 8-го Березня по селі Лелехівка " - 20,30 тис. грн. Касові видатки 19,5 тис. грн.
3. Будівництво вуличного освітлення вулиць в смт.Шкло та с. Солиги  Шклівської с-ради -  845,00 тис. грн. Касові видатки 842,2 тис. грн.
4. Будівництво зовнішніх мереж каналізації в с.Бірки Яворівського району - 2250,00 тис. грн. Касові видатки 1523,0 тис. грн.
5. Будівництво вуличного освітлення населених пунтків Бунівської с-ради - 300,00 тис. грн. Касові видатки 298,6тис. грн.
6. Будівництво вуличного освітлення населених пунтків Верблянської с-ради - 350,00 тис. грн. Касові видатки 347,6 тис. грн.
7. Будівництво вуличного освітлення с.Дрогомишль (вул.Незалежності) - 300,00 тис. грн. Касові видатки 299,0 тис. грн.
8. Будівницово вуличного освітлення населених пунктів Залузької сільської ради - 406,60 тис. грн. Касові видатки 398,2 тис. грн.
9. Будівництво вуличного освітлення с.Калинівка та с.Шутова  Калинівської с-р Яворівського району 350,00 тис. грн. Касові видатки 335,9  тис. грн.
10. Будівництво вуличного освітлення населених пунктів Мужиловицької с-ради 316,40 тис. грн. Касові видатки 308,0  тис. грн.
11. Будівництво вуличного освітлення населених пунктів Наконечнянської с-ради 670,00 тис. грн. Касові видатки 365,4 тис. грн.
12. Будівництво освітлення еколого-пізнавальної стежки Страдецька гора в межах біосферного резервату "Розточчя" спадшини ЮНЕСКО 6,50 тис. грн. Касові видатки 6,5 тис. грн.
13. ПКД Будівництво електромереж в кварт.житл.забудови.К-9 Рясне-Руської с-р 70,00 тис. грн. Касові видатки 69,6  тис. грн.
14. Виготовлення ПКД на електрифікацію кварталу садибної забудови К-4 в с.Підрясне Яворівського району Львівської області 354,50 тис. грн. Касові видатки 347,5 тис. грн.
15. ПКД Експертиза "Будівництво вуличного освітлення с.Підрясне вул. Щаслива 21,50 тис. грн. Касові видатки 18,2 тис. грн.
16. Будівництво мережі вуличного освітлення населених пунтів Старичівської с-ради 750,50 тис. грн. Касові видатки 705,6  тис. грн.
17. Реконструкція  вуличного освітлення району Романівка в с.м.т. Івано-Франкове 200,00 тис. грн. Касові видатки 199,9. грн.
18. Виготовлення ПКД "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул Романівка, 1-го грудня, Сонячна " 22,30 тис. грн. Касові видатки 22,2 тис. грн.
19. Реконструкція вуличного освітлення Бірківської сільської ради,по вулиці Львівськав селі Бірки Яворівського району Львівської області 499,20 тис. грн. Касові видатки 498,1 тис. грн.
20. Реконструкція мережі вуличного освітлення сіл Вороцівської с-ради 156,50 тис. грн. Касові видатки 72,8  тис. грн.
21. Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Шевченка, Зарічна в с. Карачинів Вороцівської сільської ради Яворівського району Львівської області 279,40 тис. грн. Касові видатки 260,6 тис. грн.
22. Реконструкція вуличного освітлення с.Грушів Дорогомишлянської сради 50,00 тис. грн. Касові видатки 49,3 тис. грн.
23. РеконРеконструкція вуличного освітлення с.Прилбичі 360,00 тис. грн. Касові видатки 358,3 тис. грн.
24. Реконструкція вуличного освітлення  с.Підрясне вул. Ч.Калини» 256,20 тис. грн. Касові видатки 256,1 тис. грн.
25. Реконструкція вуличного освітлення по вулиці Мариновича в с. Оселя Рогізненської с-ради 290,00 тис. грн. Касові видатки 273,6 тис. грн.
26. Реконструкції вуличного освітлення  в с.Черчик Яворівського району Львівської області 337,00 тис. грн. Касові видатки 332,7 тис. грн.
27. Реконструкція мережі вуличного освітлення сіл Вороцівської с-ради -  705 тис. грн. Касові видатки 644,0  тис. грн.
28. Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Романівка,1-го грудня, Сонячна в смт. Івоно - Франкове 616,00 тис. грн. Касові видатки 607,4 тис. грн.
29. Будівництво вуличного освітлення с. Рогізно 185,3 тис. грн. Касові видатки 184,9 тис. грн.

Водопостачання та каналізування
19 об’єктів  - загальна сума виділених коштів 20410,8  тис. грн. Касові видатки становлять 19009,2  тис. грн.
1. Будівництво каналізаційної мережі в смт Івано-Франкове по вулицях Великопільська, Лисенка, Шухевича, Перемоги, Кн. Романа, В. Великого, Нова, Б. Залісся, Б. Великопільська, Залісся, Кн. Ольги, Полуботка Яворівського району Львівської області 331,20 тис. грн. Касові видатки 330,9 тис. грн.
2. Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Бірки Яворівського району Львівської області 2250,00 тис. грн. Касові видатки 1831,1 тис. грн.
3. Будівництво зовнішніх мереж каналізації в с.Бірки Яворівського району 2250,00 тис. грн. Касові видатки 1523,0 тис. грн.
4. Будівництво насосної станції підвищеного тиску у водопровідних мережах  населених пунктів Бердихівської с-ради  763,00  тис. грн. Касові видатки 734,4  тис. грн.
5. Будівництво каналізаційних мереж КНС, КОС в с. Вороців, с.Карачинів 34,20 тис. грн. Касові видатки 17,8 тис. грн.
6. Будівництво водопроводу с.Мужиловичі 300,20 тис. грн. Касові видатки 300,20  тис. грн.
7. Будівництво водопроводу по вул.Польова в с.Страдч Яворівського району Львівської області 38,30 тис. грн. Касові видатки 36,40  тис. грн.
8. Виготовлення ПКД «Будівництво каналізаційно колектора в сПідряснеК-1, К-2»Рясне-Руської с-р 340,00 тис. грн. Касові видатки 339,9 тис. грн.
9. Будівництво каналізаційного колектора вул.Світла с.Рясне-Руське  1240,00 тис. грн. Касові видатки 1166,20  тис. грн. 
10. Будівництво каналізаційного колектора вул.Бурштинова с.Рясне-Руське  11,40 тис. грн. Касові видатки 11,3  тис. грн.
11. Перерахунок вартості «Будівництво каналізаційного колектора по вул.Джерельна,Нагірна сРясне-Руське 660,00 тис. грн. Касові видатки 577,8  тис. грн.
12. Виготовлення ПКД та експертизи будівництво каналізаційного колектора вул. Очеретна с.Рясне-Руське 120,00 тис. грн. Касові видатки 109,7  тис. грн.
13. ПКД будівництво водогону в Свидниця Яворівського р-ну  404,90 тис. грн. Касові видатки 393,7  тис. грн
14. Експертиза проекту Реконструкція каналізайіної мережі в смт.Івано-Франкове  37,50 тис. грн. Касові видатки 37,5  тис. грн
15. Експертиза та ПКД по реконструкціїї водопроводу по вул.І.Франка в смт.Шкло 30,00 тис. грн. Касові видатки 18,7  тис. грн.
16. «Реконструкція водопроводу по вул..Шевченка.Л.Українки с.Рясне-Руське  578,80 тис. грн. Касові видатки 578,7  тис. грн.
17. Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Бірки Яворівського району Львівської області 10594,6 тис. грн. Касові видатки 10594,6  тис. грн.
18. Реконструкція водопроводу по вул.Загаєвича в м.Яворів Львівської області 300,00 тис. грн. Касові видатки 299,6 тис. грн.
19. Будівництво мереж кварталу житлової забудови Добростанівської с-ради 90 тис. грн. Касові видатки 81,0  тис. грн.

Газопостачання населених пунктів 
За 2019 рік на газифікацію населених пунктів виділено 992,6 тис. грн. Касові видатки 938,4 тис. грн.
1. Будівництво газопроводу  в с. Лозино Яворівського району  - 950,0 тис. грн. Касові видатки 895,8  тис. грн.
2. Виготовлення ПКД «Будівницво зовнішніх газових мереж вул.Під Дубом К7» Рясне-Руської с-р – 42,6 тис. грн. Касові видатки 42,6  тис. грн.

3.Аналіз соціально-культурного розвитку
Освітня галузь
Для забезпечення функціонування установ і закладів освіти району затверджено бюджет загального та спеціального фонду (бюджет розвитку) з урахуванням змін у сумі  504717,5 тис. гривень, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 358421,8 тис гривень, на енергоносії – 40444,1тис гривень, на харчування учнів – 12144,5 ти. гривень, на інші видатки – 93707,5 тис.  грн.
Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти. Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним, бібліотечним і працівникам обслуговуючого персоналу.
У 2019 році збільшено заробітну плату педагогічним працівникам на 10%, та збережено надбавки у розмірі 20%.
В районі збережено та забезпечено функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, що у переважній більшості враховує потреби мешканців району.
У районі функціонує 23 заклади дошкільної освіти та 22 НВК (один з них Яворівський навчально-виховний комплекс «ДНЗ- ЗОШ І ст..» і 21 НВК «ЗОШ – ДНЗ»). 
Дошкільну освіту району представляють 146 груп, у яких виховується 3559 дітей у ЗДО та НВК. 
У ЗДО №7 м. Новояворівська функціонують 2 групи компенсуючого типу, у яких виховуються діти із ЗПР та з вадами мовлення. У ЗДО №1, №5 та №7 м. Новояворівська функціонує 5 інклюзивних груп (9 дітей). 
100% дітей  5 – річного віку у районі охоплені суспільним дошкільним вихованням, віком від 3 до 5 років – 85%
Аналіз демографічної ситуації у районі свідчить, що з кожним роком кількість дітей збільшується а діюча мережа дошкільних закладів не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення. Окрім того, відмічається протягом усіх років перевантаження груп дітьми в існуючих дошкільних установах, тобто, на 100 місцях виховується 156 дітей.

На сьогодні освітні потреби дітей шкільного віку Яворівського району  забезпечують у 66 ЗЗСО. З них: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 18, (серед них 5 опорних закладів, загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів – 18, загальноосвітніх шкіл І ступеня – 6, навчально-виховних комплексів  – 22, 1 – НВК«ЗОШ ІІ ступеня - ліцей» та 1 гімназія. 

У 2019-2020 н.р. функціонує  868 класів,  у яких навчається 16601 учень.  
У порівнянні з минулим навчальним роком у районі відбулося збільшення учнів на 447.  
Середня наповнюваність класів у 2019-2020 н.р. становить 19.13. Найбільша наповнюваність серед усіх сільських районів області.  
Найбільш болючою проблемою у нашому районі є навчання учнів у другу зміну. У цьому навчальному році навчання у дві зміни є в 9-ох закладах. Усього у другу зміну навчається 1195  учнів.
 У 2-х навчальних закладах І-ІІ ступенів – до 50 учнів (Воледобростанська ЗОШ І-ІІ ступенів  – 36, Дубровицька ЗОШ І-ІІ ступенів – 39).
У 9-ти закладах функціонують групи продовженого дня, у яких виховуються 270 школярів. 
Слід зазначити, що держава фінансово підтримує опорні заклади, так за рахунок освітньої субвенції для опорних закладів - 2 117, 9 тис. грн. - оснащено кабінети новими меблями, комп’ютерною та мультимедійною технікою, поповнено навчально-методичну базу кабінетів.
З державного бюджету було отримано освітню субвенцію в сумі 4418,9 тис грн., виділено кошти співфінансування з районного бюджету в сумі 429,9 тис грн.  - для забезпечення комфортного навчання усіх першокласників, а їх було 1761, -  придбано  парти, які можна легко пересунути для роботи в групах, нову техніку (ноутбуків – 97 штук, принтерів – 56 штук, ламінаторів – 65 штук.), розвивальні ігри, на кожного учня з обласного бюджету отримано конструктор LEGO та ігрові набори LEGO від компанії LEGO Foundation для учителів 1-х класів.
Інклюзивне навчання дітей із обмеженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я впроваджене у 21 навчальному закладі, де організовано навчання з 40 учнями та 9 дітей у 3-х ЗДО (м.Новояворівськ). Із метою забезпечення кваліфікованої допомоги у засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах введено 36 посад асистента учителя та 5 посад асистента вихователя.
На підтримку дітей з особливими освітніми потребами з державного бюджету було виділено субвенцій на суму 405,8 тис грн.
Так, на зміну районній ПМПR в м.Новояворівську створена комунальна установа «інклюзивно-ресурсний центр» Яворівської районної ради Львівської області. Інклюзивно-ресурсний центр дає змогу батькам дітей із особливими потребами здійснити комплексну оцінку дитини в межах району.
	У цьому році виділено 350 тис грн на виплату коштів дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування для придбання шкільного приладдя у зв’язку з початком навчального року. Даній категорії дітей вчасно виплачується одноразова допомога після досягнення ними 18-років у розмірі 1810 грн. 
З 01 вересня 2019-2020 навчального року підвозом охоплено 1965 школярів закладів освіти району, в тому числі 17 Шкільних автобусів забезпечують довезення 1413.  
 У районному бюджеті було виділено 1,8 млн. грн на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Відбувся відпочинок 339 школярів у таборі « Лісотехнік» Миколаївської області.  
ЗНО-2019 пройшло без порушень, відповідно до нормативних документів. Високий результат продемонстрували випускники Новояворівського ліцею та Яворівської гімназії.
Учні району щорічно досягають високих результатів у всіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, показують високі результати при проведенні ЗНО.  У 2018 році – 66 переможців ІІІ етапу, 2 (ІІІ місце) –  ІV етапу. У 2019 році – 67 (ІІІ етап) , 2 учні (І та ІІІ місця) –  ІV етапу. У 2020 році – 73 призових місця ( в тому числі – 9 – І місць).
У районі поетапно реалізується обласна та районна програма розвитку освіти, першочерговими завданнями яких є зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, підтримка творчо обдарованих дітей, педагогів, забезпечення громадянам рівного доступу до якісних освітніх послуг.   
На реалізацію програми «Розвиток освіти Львівщини 2019» було виділено 4 027 837 грн,  
Забезпечено прозорість фінансування. Оприлюднюється інформація на сайтах закладів освіти, відділу освіти до 1 грудня. 

Велика увага приділялася зміцненню та вдосконаленню матеріально-технічної бази закладів освіти району. 
Субвенція з обласного бюджету в сумі 1400,0 тис грн на оновлення кабінетів природничо-математичного циклу (ОЗ «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 800 тис. грн, Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 600 тис. грн.) та 1683,9 тис. грн для придбання персональних комп’ютерів для закладів освіти.
На капітальні видатки виділено 27 200,9 тис. грн.
У всіх навчальних закладах проходять поточні ремонтні роботи (фарбування стін, вікон, дверей, підлоги). За період 09.18-08.19 було закуплено матеріалів на 542 469 грн.
За період  09.18- 08.19 було проведено 45 поточних ремонти на суму 2691,1  тис.грн. та 87 капітальних- 25 977,4 тис.грн., 2 трансферти-339,93 тис.грн.  

Культура
   На території району функціонує 71 Народний дім, 66 бібліотек-філій, Яворівська та Новояворівська школи мистецтв, 4 музеї (Новояворівський міський краєзнавчий музей, районний історико-етнографічний музей «Яворівщина», районний музей військової історії Яворівщини, районний літературно-меморіальний музей-садиба О.Маковея). Цьогоріч у грудні у музеї військової історії Яворівщини відкрито кімнату пам’яті Героїв АТО.
 У  районі працюють колективи самодяльної художньої творчості, які мають звання Народний 24,  Зразковий – 3.
  У 2019 році відкрито після капітального ремонту Народні доми  в селах Старий Яр, с.Віжомля, с.Завадів.
      Традиційними стали національно-мистецькі вечори,  обласні, районні  огляди-конкурси аматорських колективів за жанрами, Міжнародний фестиваль «Молода Галичина», фестиваль «Яворівська забавка», районний фестиваль «Яворів family day», фестиваль сучасної української пісні «У долі своя весна», присвячений Володимиру Івасюку та встановлення Всеукраїнського рекорду з виконання попурі пісень В. Івасюка за участю військових оркестрів, фестиваль духовної спадщини о.М.Вербицького «У музиці - молитва, у молитві - музика», продиться масштабний проект “Мрії Героїв не вмирають!”, запроваджено також проект «Стежками Героїв». На День Незалежності, 24 серпня 2019р., у місті Яворів, встановлено новий національний рекорд України з найдовшого Яворівського розпису на полотні. 
          З метою популяризації туристичної привабливості Яворівщини організовано гастрофестиваль «Смакуємо по-яворівськи», туристичний фестиваль «Мандруємо Яворівщиною», спіорганізовано етно-фестиваль «Яворівська бавниця», фестиваль туристичної пісні «Бабине літо» НПП, «Йорданські святкування», «Андріївські вечорниці на Розточчі», організовано відкриття еколого-пізнавальної стежки «Голуби» після ознакування в рамках відкриття туристичного сезону 2019, промоційний тур Яворівщиною для представників туристичних операторів Львівщини. Також з метою популяризації народного мистецтва Яворівщини організовано майстер-класи розпису яворівської забавки.
Виготовлено сувенірну продукцію для промоції туристичного потенціалу Яворівщини на суму 50500 грн.
           
У 2019 році для Народних домів та бібліотек придбано – 1 162 тис.грн.
- сценічні костюми на суму 253 480 грн., в тому числі для ансамблю «Вербиченька» НД с.Завадів, Народного ансамблю пісні і музики «Янтарні джерела» ПК «Кристал», Народного хору «Вірую» НД с.Ямельня, Народного фольклорного колективу «Залужанка» НД с.Залужжя. 
- крісла офісні для НД та бібліотек району – 108825 грн.
- музичні інструменти (цифрове фортепіано,  бандури, баян) – 245800грн.
- меблі для ПК «Кристал» м.Новояворівськ - 110 000 грн.
- стійки для бандур – 12000 грн.
- сценічне світлове та звукове обладнання – 90000 грн.
- ноутбуки для НД та бібліотек - 54000 грн.
- мультимедійне обладнання  для бібліотек – 51000 грн.
- принтер для НД с.Завадів – 5978 грн.
- принтер для РНД «Сокіл» - 11750 грн.  
- принтери для бібліотек – 29000 грн. 
- книги для бібліотек – 27983 грн.
- комп’ютер для Новояворівської ДШМ – 18000 грн.
- проектор для РНД «Сокіл» – 38934 грн.
- одяг сцени для НД с.Прилбичі та НД с.Бердихів – 97 450 грн.
- столи для НД та бібліотек – 9288 грн.

 Проведено капітальні та поточні ремонти:
- поточний ремонт залу і сцени РНД «Сокіл» - 199000 грн.
- замінено дах в НД с. Калинівка - 200,00 тис.грн,
- капітальний ремонт НД с. Великополе - 452,000 тис.грн
- капремонт НД с. Чернилява – 750,000 тис.грн
- капремонт приміщень (в.ч. залиття стяжок, ремонт стін) НД с.Терновиця – 200,00 тис. грн.
- реконструкція даху НД с.Добростани – 580,00 тис.грн.
- капремонт (плитка на фундамент) НД с.Колониці – 280,4 тис.грн.
-капітальний ремонт санвузлів ПК «Кристал» - 260000грн.

       Протягом року Народними та аматорськими колективами було здійснено понад 30 обмінних концертів в заклади культури району та 25 концертів на полігоні та військових частинах для військовослужбовців та військовозобов’язаних, та виїзди з концертами в рамках ІІІ-Етнофесту  гостинності в Сколівський, Жидачівський, Стрийський  райони та у м.Львів.

Взяли участь та отримали перемогу у проектах:
- НД с.Великополе - Проект "Активуйся" (17000грн.)
- НД с.Старий Яр -Топ-10 найкращих народних домів (60000)
- Транскордонна співпраця (15000 грн.)
- Конкурс культурних та медійних обмінів між закладами Львівської і Луганської областей  (41797грн.), в рамках якого відбувся мистецько-культурний візит «Рушник єднання» гостей з Яворівщини до Старобільського краю Луганської області. 
- Презентація мистецького потенціалу Львівщини в Україні (49900грн.), в рамках якого відбулась поїздка Народного аматорського театру «Перекотиполе» НД с. Оселя в м.Одеса на Національний Сорочинський ярмарок 26-30 червня 2019р. для презентації культурно-мистецької програми.

Проводяться капітальні ремонти в  Народних домах  с. Черчик, Жорниська, Кожичі, Чернилява, Передвіря.
    На поповнення бібліотечних фондів з районного бюджету за Рішенням Яворівської районної ради від 01.03.2019р. № 455  використано  98783 грн. та на підписку періодичних видань використано 24270,00грн.
· Державна  програма «Українська книга» - 10524 примірників, на суму: 1239365,96 грн.
· «Програма поповнення бібліотечних фондів - 131примірників,  на суму: 19517,14грн. 
· Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області  - 98 примірників  на суму: 11277,54 грн.  
·  Бібліотеки району організовували акції: «Подаруй бібліотеці книгу», «Дякуємо за дар», під час яких зібрано 431 книг на суму 38149,11грн.  
    За результатами оцінювальної Міжнародної організації IREX бібліотеки м.Яворова,  смт.Івано-Франкове та м.Новояворівськ у партнерстві з ГО «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини» та виграли грант на суму 1600 доларів США на впровадження заявлених активностей.
 Зроблено ремонти у бібліотеках-філіях с.Чолгині, с.Молошковичі, с.Терновиця, с.Віжомля, с.Завадів, с.Старий Яр, с.Жорниська.

Розвиток фізичної культури та спорту
У 2019 році побудовано:
- 3 майданчики  з штучним ( трав’яним покриттям) 42х22м.: 
 смт. Немирі та  с.Прилбичі та с. Залужжя 
- 2 тренажерних  майданчики: 
с. Смолин ( загальна сума коштів 69 999.грн.) та с. Новини ( загальна сума коштів 69 999грн.).
У 2019 році на фінансування ГО спортивної галузі (кошти на підтримку районних федерацій, спортивних клубів і футбольних команд) було: заплановано – 2 035 000  грн., 
витрачено – 1 996 379 грн., 
проведено змагань, заходів – 161.
* ГО  Флорбольний  клуб «Янтар»
 – виділено 40 тис. грн. використано -  25 тис. грн , кількість заходів - 1
* ГО «Новояворівський шаховий клуб»;
 - виділено 50 тис. грн.  використано -  50 тис. грн ,  кількість заходів – 2,
 * ГО Спортивно боксерський клуб «Січовик»;
 - виділено 20 тис. грн. використано -  20 тис. грн , кількість заходів - 2
* ГО  «Пауерліфтинг - Новояворівськ»;
 - виділено 55 тис. грн. використано – 54870 грн., кількість заходів - 2
 * ГО Федерація футболу Яворівського району(в т.ч. на жіночу футбольну команду «Янтарочка»  м. Новояворівськ)
- виділено 580 000 грн., використано – 580 000грн, кількість заходів (ігор) – 84 (дитячих - 25, жіночих – 21, ветеранів – 16, великий футбол - 22).
* ГО  Федерація легкої атлетики Яворівського району
 – виділено 20 тис. грн. використано – 2575,85 грн , кількість заходів - 1
* ГО Хокейний клуб «Галицькі Леви» згідно календаря змагань на участь у Міжнародних, обласних турнірах, кубках
 – виділено 800 тис. грн.,  використано -  800 тис. грн , кількість заходів - 21
* ГО Дитячий футбольний клуб «Янтарний»
  - виділено 250  тис. грн., використано – 250 тис .грн. , кількість заходів  - 25
* Підтримка футбольних клубів району (учасників прем'єр ліги обласного чемпіонату Львівської області) ФСК  ( Гірник – Новояворівськ)
– виділено 400 тис. грн., використано -  400 тис. грн, кількість заходів  - 24, а саме – (250 тис. грн. - ФСК «Гірник-Новояворівськ», 150 тис. грн. – молодіжна команда U-19).
* КО (УЗ) ФОК «Старт» виділено коштів на підтримку спортивної споруди (капітальний ремонт спортивного залу, басейну та санвузлів в приміщені) –       2 056 000.00 грн., використано – 2 049 932,57 грн.

Кошти, виділені на спортивні заходи, змагання у 2019 році:
Всього виділено 205 тис. грн. - участь у 42 заходах:
  - участь в обов’язкових заходах (обласні заходи відповідно до календаря спортивних ігор Львівщини -  23 (ветерани – 3, дорослі – 19, серед людей з інвалідністю  – 1),
 - заходи проведені на території району – 19 
Всього витрачено коштів – 131 500 грн.
       
Соціальний захист населення

Соціальна політика — це складова загальної політики, втілена в соціальні програми та різноманітні заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства. Способом реалізації соціальної політики є система соціального захисту і соціальних гарантій. 
Ключові заходи на 2020 рік
· здійснення заходів у рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Яворівському районі учасників АТО/ООС, сімей загиблих учасників АТО/ООС, сімей героїв небесної сотні на 2020 рік. 
· здійснення заходів у рамках реалізації Комплексної програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю Яворівського району на 2020 роки. 
· здійснення заходів у рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян мешканців Яворівського району на 2020 рік в частині надання допомог .
· [image: ]забезпечення житлом дітей-сиріт у рамках Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2018 – 2020 роки та відповідної районної програми.
· постійне проведення обстеження умов проживання осіб з інвалідністю, виявлення їх потреб у наданні соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації.
· забезпечення оздоровчих заходів, зокрема:санаторно-курортне лікування, в тому числі відновлювальне лікування у реабілітаційних відділеннях оздоровниць, забезпечення учасників АТО, осіб з інвалідністю та ветеранів санаторно-курортними путівками на оздоровлення.
· підвищення рівня соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції, надання допомоги з урахуванням їхніх потреб.
· здійснення професійного навчання осіб з інвалідністю.
· підтримка громадських організацій та благодійних фондів, що проводять соціальну роботу, забезпечення відповідними послугами пільгової категорії населення, фінансування яких передані на регіональний рівень.
· розвиток мережі установ, що здійснюють організацію комплексного соціального обслуговування за місцем проживання інвалідів та громадян похилого віку.
· [bookmark: o179]співпраця з недержавними громадськими організаціями, фондами з метою надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення шляхом проведення конкурсу через соціальне замовлення за рахунок коштів місцевих бюджетів.
· надання пільг та житлових субсидій населенню району.

[bookmark: bookmark69]Інформація про контингент одержувачів допомог  
по Яворівському району станом на 01.01.2020 року

	Вид допомоги
	Кількість осіб, яким проводилась виплата протягом 2019 року 
	Суми нарахувань з почату року по звітний місяць включно (наростаючим підсумком, тис. грн.)

	Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

	Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
	827
	1506.6

	Допомога при народженні дитини
	4277 з них 1317 звернулися вперше
	67272.6

	Допомога при усиновленні дитини
	3
	55.3

	Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
	55
	3526.9

	Допомога на дітей одиноким матерям
	507
	12044.7

	Сімейний кодекс України

	Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
	10
	211.4

	Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

	  Допомога малозабезпеченим сім’ям
	1335
	76657.2

	Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

	Допомога інвалідам з дитинства І групи (в т.ч.надб.) 
	344 з них 15 звернулися вперше
	11156.8

	Допомога інвалідам з дитинства ІІ групи
	405 з них 15 звернулися вперше
	7458.3

	Допомога інвалідам з дитинства ІІІ групи
	684 з них 40 звернулися вперше
	12624.4

	На дітей-інвалідів віком до 18 років (в т.ч.надб.)
	612 з них 57 звернулися вперше
	15542.4

	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

	
	570
	10477.9

	Особи,які досягли загального пенсійного віку але не набули права на пенсію

	Постанова КМУ від 27.12.2017р. № 1098
	155 з них 103 звернулися вперше
	1705.7

	Соціальні (компенсаційні) виплати

	Допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
	604 з них 78 звернулися вперше
	15856.4

	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги
	214 з них 22 звернулися вперше
	528.1

	Компенсація непрацюючим працездатним особам, по догляду за інвалідом І групи та особою, яка досягла 80-ти річного віку
	1046
	469.6

	Прийомні сім’ї

	Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 81
	7
	1476.7

	Послуги з догляду за дитиною до 3х років «муніципальна няня»

	Постанова КМУ від 30.01.2019р. № 68
	84
	795.7

	Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

	Постанова КМУ від 13.03.2019 № 250
	1497
	25131.1

	Субсидії 

	ЖКП (безготівкова форма)
	485
	340.1

	ЖКП (готівкова форма)
	10320
	16339.8

	ЖКП (підприємствам - надавачам послуг до 1.10.19)
	6821
	38271.6

	Тверде паливо 
	429
	1386.6

	Пільги

	ЖКП (безготівкова форма)
	5620
	9385.5

	ЖКП (готівкова форма)
	942
	2731.1

	ЖКП (підприємствам - надавачам послуг до 1.10.19)
	7682
	26808.1

	Тверде паливо 
	256
	344.9



Підтримка дітей та сім’ї
Станом на 31.12.2019 року в службі у справах дітей на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 111 дітей такої категорії. З них в сімейні форми виховання влаштовано 103 дитини, що становить 92,7 %.
На профілактичному обліку в службі у справах дітей перебувало 62 дитини, що виховуються у 27 сім’ях, котрі опинились у складних життєвих обставинах. 
З метою покращення ситуації у сім’ї, відновлення її виховних функцій,  працівниками відділу профілактики протягом 2019 року здійснено 40 виїздів у населені пункти району та обстежено 132 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах. За результатами вивчення ситуацій, які склалися у цих сім’ях, до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді направлено 9 клопотань про необхідність організації соціального супроводу.  
Одним з досягнень служби у справах дітей є те, що 03.04.2019 року укладено договір про надання послуги з патронату над дитиною між головою райдержадміністрації та патронатним вихователем, на підставі якого Яворівський район став першим в області, де створено сім’ю патронатного вихователя. 26.07.2019 року на підставі договору про патронат над дитиною у сім’ю патронатного вихователя влаштовано малолітню дитину, яка була вилучена з сім’ї та перебувала у притулку для дітей служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації. 

Придбання квартир
	На виконання районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Яворівському районі на 2019-2021 роки у 2019 році придбано 2 житлові об’єкти:
- для однієї особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Кобик Світлані Степанівні, 19.10.1999 року народження за адресою:  вул. С.Бандери, будинок 34, квартира 149 м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області.
Квартира розташована на 8 поверсі 9-ти поверхового будинку та складається з 1-ї кімнати, кухні, вбиральні, коридору, комори, лоджії. Загальна площа квартири становить 31,5 кв.м. 
- для однієї дитини, позбавленої батьківського піклування Десятніковій Анні Валентинівні, 19.10.2001 року народження за адресою: вул. Львівська, будинок 9, квартира 47, м. Новояворівськ,  Яворівського району, Львівської області. 
Квартира розташована на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку та складається з 1-ї кімнати, кухні, вбиральні, коридору, лоджії. Загальна площа квартири становить 39,4 кв.м. 
Загальна вартість придбаних житлових об’єктів становить 999 000 грн., з них залучено в межах співфінансування з обласного бюджету 508 000 грн. та з районного бюджету 491 000 грн. 
Соціальні послуги
За 2019 рік територіальним центром соціального обслуговування виявлено 1452 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. За минулий рік працівниками територіального центру надавались соціальні послуги 1318 мешканцям району. За 2019 рік 666 громадянам надано адресну грошову допомогу на суму 369,9 тис.грн. Адресну натуральну допомогу надано 725 громадянам на суму 68,5 тис.грн., з них: гарячі обіди отримували 10 осіб, продовольчі товари – 646 осіб, одяг, взуття та інші предмети першої потреби – 69 осіб.

Охорона здоров’я 
 4 Комунальні некомерційні підприємства Яворівської районної ради Львівської області уклали угоди з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на медичне обслуговування населення на надання первинної медичної допомоги та вторинної медичної допомоги медичних гарантій
Кількість укладених декларацій з лікарями ПМСД  - 105913 – 84% 

Впродовж 2019 року для покращання стану будівель залучено  8,6 млн.грн.

	№
п/п
	Назва робіт

	
	КНП ЯРР ЛО «Яворівська ЦРЛ» - 1,6 млн.грн.

	
	КНП ЯРР ЛО “ Новояворівська РЛ ім. Ю.Липи ” – 0,9 млн.грн.

	
	КНП ЯРР ЛО “ Івано-Франківська РЛ” – 1,7 млн.грн.

	
	КНП ЯРР ЛО “ Немирівська МЛ” – 4,3 млн.грн.


	
Придбано дороговартісне медичне обладнання, оргтехніку - на загальну суму    23,7млн.грн.
	Назва обладнання

	КНП ЯРР ЛО «Яворівська ЦРЛ»  -  6,6 млн. грн.

	КНП ЯРР ЛО “Новояворівська РЛ ім. Ю.Липи” – 14,5 млн.грн.

	КНП ЯРР ЛО “Івано-Франківська РЛ” – 1,7 млн.грн.

	КНП ЯРР ЛО “Немирівська МЛ” – 0,7 млн.грн.



Реалізація Програм Розвитку за 2019 рік
У 2019 році на реалізацію 28 районних програм розвитку було скеровано 24 129 тис.грн. Стан виконання Програм становить  - 92,5 % до загальної суми. 
	№ 
з/п
	Назва програми
	Перелік заходів проведених в рамках виконання програми (категорії громадян), грн.
	Сума коштів виділених на виконання заходів в рамках програми, грн.
	Сума коштів використаних на проведення заходів в рамках програми, грн.

	Відповідальний виконавець Яворівська райдержадміністрація

	1.
	Районна комплексна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення техногенно-екологічної та пожежної безпеки Яворівського району на 2019 рік
	З метою забезпечення техногенно-екологічної і пожежної безпеки Яворівського району та особового складу необхідним обладнанням ДПРЧ 23 Яворівського районного відділу ГУ ДСНС України у Львівській області перераховано 100 тис. гривень на які придбано пожежні рукави та спецодяг.
 Також було закуплено щебіню 131,7т. на суму 69,8 тис. грн. для поповнення матеріально резерву для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію НС
Крім цього було встановлено електосирену на суму 3,47 тис.грн., придбано та встановлено у приміщенні райдержадмістрації систему оповіщення “Набат-ВО” на суму 15,0тис.грн.
	
465000
	
188248

	2.
	Програми енергозбереження для населення та ОСББ Яворівського району на 2017 - 2019 роки
	Станом на 01.01.2020 року оформлено 57 кредитів (53 – для фізичних осіб, 2 – ОСББ, 2 – для встановлення сонячних батарей): 
1. АТ АКБ "Львів" - 18 кр;  
1. Сума відшкодування 149915 грн.
1. АТ КБ "Приватбанк" – 1 кр; 
1. Сума відшкодування 248360 грн.
1. ЛОУ АТ "Ощадбанк" – 35 кр; 
1. Сума відшкодування 298922,13 грн.
1. ПАТ АБ «Укргазбанк» - 3 кр.  
1. Сума відшкодування 502801,2 грн.
	1200000
	1199998,33

	3.
	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки у Яворівському районі на 2019 рік
	Згідно програми використано:
1. 100000 грн. для закупівлі паливо – мастильних матеріалів для Яворівської ДЕД - зокрема за вказані кошти закуплено 3720 л. дизельного палива. Залишок на сьогодні становить 1310 л. Використано 2410 л. на проведення дрібних поточних ремонтів доріг та їх утримання в зимовий період:
- 49989 грн. для закупівлі ножів для відвалу автогрейдера  Яворівської ДЕД в кількості 19 шт.
	150500
	149989,00

	4.
	Програма підтримки агропромислового комплексу району на 2019 рік
	Часткова компенсація за закуплену нову сільськогосподарську техніку, технологічне обладнання для забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в галузі тваринництва, садівництва, ягідництва та овочівництва на суму 252,3 тис.грн., дотація за утримання поголів’я корів молочного та мясного напрямку продуктивності 227,7 тис.грн.,оплачено  за канцелярські товари на суму 6,1 тисс.грн.,за сувенірну продукцію до Дня пасічника на суму 13,2 тис.грн. та послуги харчування учасників заходу День працівника сільського господарства на суму 12,0 тис.грн.
	516682,20
	511300,00

	5.
	Програма розвитку малого підприємництва у Яворівському районі на 2019 рік
	Кошти використано на проведення районних конкурсів,а саме:
проведення  конкурсу на звання “Краще мале підприємство Яворівщи-ни”, “Краща жінка-підприємець Яво-рівщини”, “Кращий молодий підприє-мець Яворівщини” на суму 18,61 тис.грн, та оплата послуг харчування учасників семінарів на суму 14,71 тис.грн.
	33317,80
	33317,80

	6.
	Програма підтримки  військових формувань, які розташовані  на території Яворівського району
	Кошти спрямовані на заходи  матеріально-технічного забезпечення військових частин
	2760000
	2748297,16

	7.
	Програма забезпечення заходів територіальної оборони, мобілізаційних заходів, призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом на території Яворівського району на 2019 рік
	Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги при прийомі на військову службу на суму  200,0 тис. грн.,оплачено транспортні послуги перевезення особового складу територіальної оборони на суму 21,7 тис .грн.,транспортні послуги з перевезення команд призовників ,військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом на суму 169,9тис.грн. забезпечено канцтоварами призовну дільницю Яворівського РВК на суму 20,0 тис.грн.
	500000
	411600

	8.
	Програма розвитку комунального підприємства «Яворівське районне радіомовлення» на 2019 рік
	Кошти використано на виплату заробітної плати працівникам

	350000
	350000

	9.
	 Програма забезпечення діяльності Яворівської районної ради та виконання депутатами районної ради своїх повноважень на 2019 рік
	Кошти використано на  виготовлення друкованої продукції 53,427 тис. грн, на оплату відряджень депутатів для участі у роботі сесії районної ради 12,840 тис.грн., на організацію послуг харчування для учасників семінару 42,51 тис. грн. , інформаційні послуги на суму 38,760 тис.грн. та послуги відео зйомки і виготовлення відеороликів на суму 4,5тис. грн.,оплата за книги 36,9 тис.грн.
	290000
	188936,50

	 10.
	Програма забезпечення виконання Яворівською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018 рік
	Кошти використано на оплату праці та нарахування на оплату праці працівників райдержадмістрації та її структурних підрозділів на суму 7630,945 тис.грн., придбання предметів,матеріалів та обладнання на суму 513,566 тис.грн.,видатки на відрядження на суму 0,2 тис.грн., оплата послуг крім комунальних на суму 309,723 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 113,874 тис.грн., інші поточні видатки на суму 9,724 тис.грн. та закупівля комп’ютерної техніки на суму 48,272 тис.грн.
	8930000
	8626304,01

	11.
	Програма підтримки діяльності  правоохоронних органів в контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 2019 рік
	Придбано автомобіль для Яворівського ВП ГУНП у Львівській області  марки ЗАЗ Lanos Cargo, 2019 року випуску, тип-спеціалізовваний фургон малотоннажний, об’єм двигуна – 1498
	300000
	300000

	12.
	Програма забезпечення заходів щодо вшанування пам’яті новітніх  героїв України учасників АТО, Героїв Небесної Сотні, розбудови громадянського суспільства, консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та громадськістю, реалізація державної політики України щодо її Європейської інтеграції.
	Виплачено допомогу на благоустрій могили на суму 90,0 тис. грн.: Позур Ірина Миколаївна, Березiцька Катерина Григорiвна, Iлик Iрина Станiславiвна, Пришляк Богдан Степанович, Слобода Леся Василівна, Гера Галина Миколаївна, оплачено за меморiальнi дошки загибл.учасн.АТО Корчак та Слобода на суму 90,0 тис. грн., оплачено за ритуальну продукцію 36,555 тис.грн. для загиблих 
Юрій Ілик, Володимир Гера,Богдан Слобода,Варенич Ігор,Книш Богдан,Кулинич Василь,Останін Олексій, оплачено за книгу “Яворівщина у повстанській боротьбі ” 1,5 тис.грн., квіти,лампадки на суму 49,459 тис.грн., прапори, подарункові набори, скатертина подарункова, кульки на суму 22,416 тис. грн., банери на суму 20,312тис.грн. грн,  батареї універсальні Power bank на суму 10,978тис. грн,електричний чайник на суму 20,827 тис. грн., рамки, папки вітальні, ручка гелева  на суму 3,216 тис.грн., продукти харчування та посуд на суму 2,574 тис.грн., послуги харчування на суму 5,4 тис. грн., друкована продукція(брошури,календарі,листівки) на суму 17,150 тис. грн., кубки на суму 5,4 тис.грн.; футболки з фотографіями на суму 10,181 тис. грн., грамоти  на суму 2,7тис. грн., знаки,футляри,посвідчення  на суму 16,45 тис.грн, медалі,годинники,футляри картонні на суму 34,65 тис. грн., блокноти А5 на суму 4,15 тис.грн, м'ячi футбольнi, м'ячi волейбольнi на суму 7,425 тис.грн., 
	500000
	451343,20

	13.
	Програма національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2019 рік
	Відшкодовано участь молоді Яворівщини в заходах з нагоди вшанування пам’яті січовиків Карпатської України на Верецькому  перевалі 
	3812
	3812

	14.
	Програма сприяння діяльності прокуратури Львівської області (Яворівське відділення Городоцької місцевої прокуратури Львівської області) на 2019 рік
	Покращення умов матеріально-технічної бази прокуратури Львівської області (Яворівське відділення Городоцької місцевої прокуратури Львівської області) – придбання комп’ютерної техніки
	150000
	150000

	15.
	Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі на 2019-2021 роки
	Кошти використано для придбання меблів для Державної установи “Центр пробації”
	20000
	0

	16.
	Програма сприяння діяльності управління Служби безпеки України у Львівській області на 2019 рік
	Кошти не використано у зв’язку із помилками у документації
	50000
	0

	17.
	Програма по охороні об’єктів культурної спадщини Яворівського району Львівської області на 2019-2020 роки
	Проведено паспортизацію об’єктів культурної спадщини (13 паспортів)
	50000,00
	49900,00

	18.
	Програма покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України в Яворівському районі Львівської області на 2019-2020 роки
	
Кошти використано на капітальний ремонт приміщень в частині заміни діючої неефективної внутрішньої системи опалення 
	382000
	382000

	19.
	Програма покращення матеріально-технічної бази міжнародного автомобільного пункту пропуску "Краківець" Львівської митниці ДФС на 2019 рік
	Кошти не використано у зв’язку із помилками у документації
	35000
	0

	20.
	Програма сприяння ефективній діяльності територіального сервісного центру МВС №4647 на 2019 рік
	Кошти використано на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв)
	140000
	140000

	Відповідальний виконавець Відділ освіти Яворівської райдержадмістрації

	21.
	Програма національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2019 рік
	Кошти використано на проведення заходів,а саме:
Мандрівка «Україна у період ІІ світової війни». (Подорож місцями Закарпатської України: Мукачево-Хуст-Красне поле  для  лідерів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти району) на суму 60,0 тис.грн., проведення майстер-класів для школярів ЗЗСО району на суму 10,0тис.грн., проведення районного свято «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер!» на суму 6,750 тис.грн., проведення екскурсій у  24-у механізовану бригаду імені короля Данила Галицького та 184 навчальний Центр для школярів ЗЗСО  району на суму 39,950 тис.грн., проведення районного етапу  та участь у обласному етапі   дитячо-юнацької   військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура») на суму 32,887 тис.грн., проведення районного заходу до Дня захисту дітей «Україно! Ми - твоя надія» (для  дітей – вихованців позашкільних закладів) на суму 9,43 тис.грн., відвідування учнями закладів загальної середньої освіти музейних установ Львівщини (на виконання Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» на суму 99,9 тис.грн., призначення стипендій та відзнак імені Героїв Небесної Сотні – вихідців із Яворівщини (Вороблячинська ЗОШ І-ІІ ступенів  імені  Героя України Віталія Коцюби,  Наконечнянська ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника, Староярська  ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника) на суму 3,0 тис.грн., поїздку Народного колективу «Юність» Яворівської ЗОШ          І-ІІІ ступенів №2 для участі у Міжнародному фестивалі «Ханіоті 2019» (Греція) на суму 80,0 тис.грн., проведення Всеукраїнської акції «Схід-Захід разом» на суму 15,0 тис.грн., «Збережи незалежність» – фестиваль – флешмоб серед школярів ЗЗСО району на суму 10,0 тис.грн., проведення козацьких забав для школярів ЗЗСО  району на суму 19,997 тис.грн., «Дай, Боже, сили нашим  солдатам!» (зустрічі з воїнами АТО) на суму 5,30 тис.грн., проведення районного свята до Дня Гідності  «Пам’ять про Героїв», залучивши до проведення заходу учасників бойових дій на сході країни, активних учасників Революції гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та  полеглих бійців АТО на суму 10,0 тис.грн., «славні  дороги  наших Героїв» (районний конкурс, присвячений загиблим  Героям  АТО та  Героям  Майдану) на суму 10,0 тис.грн., районне свято «Святий Миколай, до нас завітай» на суму 10,0 тис.грн., участь школярів ЗЗСО у вишколі «Труханівська Січ» на суму 49,99 тис.грн. та поїздка танцювального колективу «Дитинство» для участі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлини» на суму 12,995 тис.грн.
	535500
	484916,22

	Відповідальний виконавець Управління соціального захисту населення Яворівської
Райдержадмістрації

	22.
	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян мешканців Яворівського району на 2017-2019 роки в частині надання допомог
	Проведена виплата: згідно розпоряджень голови Яворівської РДА на суму1032,5тис.грн.,.голови Яворівської районної ради  одноразової адресної грошової допомоги на суму 986,5тис.грн.; інвалідам-воїнам інтернаціоналістам, які воювали в Афганістані на суму 47,5тис.грн., ветеранам Української Повстанської Армії  до 77- річниці створення УПА на суму24,0тис.грн., з нагоди 33-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС 125 ліквідаторам виплачено допомогу на суму 38,2тис.грн.; проплачено для оздоровлення  ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інвалідів-воїнів Афганістанусанаторно-курортних путівок на суму54,01тис.грн.;з нагоди відзначення Дня захисту дітей надано разову грошову допомогу дітям з інвалідністю на суму 336,5 тис.грн,.виплата допомог столітнім на суму 1,0 тис.грн. та почтові видатки на суму 30,448
	2560000
	2550000

	23.
	Комплексна програма соціальної підтримки у Яворівському районі учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО, бійців-добровольців АТО, сімей Героїв Небесної Сотні на 2016-2019 роки
	Проведено виплати: згідно розпоряджень голови Яворівської РДА  воїни АТО на лікування та оздоровлення на суму 337,1тис.грн, згідно розпоряджень голови Яворівської РДА родинам  загиблих воїнів в АТО та Героїв Небесної Сотні  на лікування на суму 627,0тис.грн., для оздоровлення  родин загиблих воїнів АТО, особам з інвалідністю з числа учасників бойових дій АТО та Героїв Небесної Сотні  було закуплено  санаторно-курортні путівки 150,7тис.грн., та видатки на придбання подарунків на визначні дати на суму 21,9 тис.грн.
	1150000
	1136700

	24.
	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян мешканців Яворівського району на 2017-2019 роки в частині надання пільг та компенсацій
	З початку року проводиться відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг:
      - ветеранам УПА на суму 25,620 тис.грн.;
      - малолітнім політичним в’язням;
      - інвалідам по зору на суму 177,810 тис.грн.;
      - інвалідам з дитинства та одиноким інвалідам на суму 102,8 тис.грн.;
      - сім’ям, в яких проживає 2 і більше інваліди на суму 659,429 тис.грн.;
      - сім’ям загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, дохід яких перевищує податкову соціальну пільгуна суму 208,1 тис.грн.
	1800000
	1173800

	25.
	Програма фінансової підтримки  ветеранських організацій та громадських організацій інвалідів на 2016-2019 роки 
	Кошти використано повністю Яворівською районною асоціацієюінвалідів ( для перевезення дітей з особливими потребами та оздоровлення у ПП « ЛІЛІАНА»
	10000
	100000

	Відповідальний виконавець Служба у справах дітей Яворівської райдержадмістрації

	26.
	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Яворівському районі на 2019-2021 роки
	Придбання 2-ох житлових об’єктів для дитини, позбавленої батьківського піклування та особи, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування   
Десятніковій Анні Валентинівні, 19.10.2001 р.н. за адресою: вул. Львівська, 9/47, м. Новояворівськ,  Яворівського району, Львівської області (306 тис грн. з районного бюджету)
Кобик Світлані Степанівні, 19.10.1999р.н. за адресою: вул. С.Бандери, 34/149,м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області (185 тис. грн. з районного бюджету).
Загальна вартість придбаних житлових об’єктів становить 999 000 грн., з них залучено в межах співфінансування з обласного бюджету 508 000 грн. та з районного бюджету 491 000 грн.
	491000
	491000

	Відповідальний виконавець Відділ культури,туризму,молоді та спорту Яворівської райдержадмістрації

	27.
	Програма національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2019 рік
	Кошти використанні на проведення заходів,а саме:
участь молодіжного активу району у Молодіжному Фестивалі «Зашків – 2019» на суму 4,98 тис.грн., у фестивалі Української туристичної пісні «Бабине літо – 2019» на суму 5,0 тис.грн., заходи в рамках святкування Дня Конституції та Дня Молоді на суму 9,0 тис.грн., участь молоді району в християнських таборах, екскурсіях історичними місцями Львівщини (музей С.Бандери, замок Тустань та інші) на суму 27,55 тис.грн., заходи з підготовки та відзначення Дня Гідності і Свободи на суму 7,5 тис.грн., придбання святкових подарунків до Дня Св. Миколая для дітей із багатодітних сімей де виховується 5 і більше дітей до 16 років на суму 43,51 тис.грн.,відвідування молоддю району військових частин ЗСУ, діючих підприємств (екскурсії) на суму 8,64 тис.грн., Яворівські районні спортивно-патріотичні змагання для молоді на честь 112-ї річниці з Дня народження Романа Шухевича на суму 8,0 тис.грн., «Козацькі забави» на суму 10,0 тис.грн., вишкіл «Школа молодого рейнджера» на суму 5,0 тис.грн, участь та проведення вишкільних заходів і змагань Скаутами Європи та Пластунами на суму  33,0 тис.грн.
	171188
	162188

	Відповідальний виконавець Фінансове управління Яворівської райдержадмістрації

	28.
	Районна комплексна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення  техногенно-екологічної  та пожежної безпеки на 2019 рік
	Придбано та встановлено на територіях н.п. Старичі,Вербляни та Ясниська стаціонарного гучномовного обладнання оповіщення вуличної звукоізоляції 
	85000
	85000

	     29.
	Програма комплексного розвитку території Яворівського району Львівської області на 2018-2020 роки
	Кошти використано для фінансування проектних робіт по виготовленню генеральних планів  Бунівська сільська рада,  Завадівська сільська рада, Лозинська сільська рада, Любинська сільська рада, Нагачівська сільська рада та Свидницька сільська рада
	500000
	347800

	Всього
	
	24129000
	22416450,22


       
[bookmark: _Toc439596994]РОЗДІЛ 2. Основні завдання та напрямки забезпечення умов для соціально-економічного зростання Яворівського району на 2020 рік
Промисловість
Головною метою розвитку промислового комплексу на 2020 рік є підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, нарощування експорту вітчизняних промислових товарів.
Завдання на 2020 рік: 
- реалізації заходів щодо недопущення згортання виробничої діяльності стратегічно-важливих для району підприємств;
- проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок. Розроблення програми капітального будівництва з урахуванням реалізації державних програм, спрямованих на розвиток міст, селищ та сіл району;
- широкомасштабного висвітлення в загальнодержавних та регіональних засобах масової інформації здобутків у формуванні сприятливого інвестиційного клімату та активізації інвестиційної діяльності в районі.

Агропромисловий комплекс
Головною метою розвитку агропромислового комплексу на 2020 рік є виробництво продукції та забезпечення потреб населення у продуктах харчування, нарощування потенціалу галузі тваринництва, оптимізація структури посівних площ.
Пріоритетними напрямами розвитку агропромислового комплексу є:
· поліпшення фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників;
· закупівля нової техніки, сільськогосподарських машин,  технічного обладнання суб’єктами господарювання;
· пошук інвесторів для розвитку інфраструктури аграрної галузі.

Фінансові ресурси
Головною метою розвитку бюджетної сфери  на 2020 рік є здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній політиці спрямованих на забезпечення стійкої та збалансованої бюджетної системи району.
Підвищення ефективності фінансової політики у 2020 році буде здійснюватись за рахунок:
· підвищення ефективності використання бюджетних коштів та відповідальності розпорядників коштів за досягнення визначених цілей;
· спрямування коштів бюджету розвитку на модернізацію об’єктів  інфраструктури у населених пунктах району для підвищення їх інвестиційної  привабливості та активізації інноваційного розвитку;
· здійснення контролю за підприємствами, де заробітна плата нижче встановленої законодавством мінімальної та незначні перерахування податку і збору на доходи фізичних осіб;
Завдання на 2020 рік: 
· щомісячно проводити аналіз виконання місцевих бюджетів, здійснити оцінку очікуваного виконання затверджених відповідними місцевими радами планів мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів;
· провести аналіз мережі та штатів підвідомчих бюджетних установ, відповідності наявної мережі бюджетних установ вимогам чинного законодавства щодо забезпечення якісного надання соціально-культурних послуг населенню;
· визначити доцільність подальшого функціонування культурно-освітніх закладів та провести оптимізацію мережі підвідомчих бюджетних установ і чисельності їх працівників;
Розвиток підприємництва
Головною метою розвитку підприємництва на 2020 рік є забезпечення сталого розвитку підприємництва, формування реального партнерства між органами влади і малим бізнесом.
Завдання на 2020 рік:
· вдосконалення діяльності ЦНАПу через розширення переліку дозволів та залучення підприємців до активної співпраці;
· розширення співпраці з громадськими об’єднаннями підприємців, інформаційна підтримка та поширення позитивного досвіду підприємців;
· запровадження ресурсної підтримки підприємництва на місцевому рівні через залучення місцевих рад.

Житлово-комунальне господарство
Головною метою розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік є  забезпечення надання мешканцям району якісних житлово-комунальних послуг.
Завдання та заходи на 2020 рік: 
· реалізація інноваційних та інвестиційних проектів з енергозбереження;
· реалізація інвестиційних проектів з модернізації вуличного освітлення населених пунктів району;
· продовження заміни магістральних водогонів, вуличних і будинкових водопровідних мереж з метою зменшення втрати води в процесі її транспортування від свердловин до споживачів, а також модернізації насосного обладнання водопровідних та насосних станцій із встановленням обладнання для регулювання обертів електродвигунів;
· продовження капітальних та поточних робіт на дорогах району. 

[bookmark: _Toc439596997]Розвиток гуманітарно-соціальної сфери
Охорона здоров’я
Головною метою розвитку галузі охорони здоров’я на 2020 рік є 
Забезпечення впровадження медичного обслуговування населення на надання первинної медичної допомоги та вторинної медичної допомоги медичних гарантій комунальними некомерційними підприємствами Яворівської районної ради Львівської області за угодами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) 

Завдання та заходи на 2019-2020 роки:
· проведення широкомасштабної інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо шляхів реформування галузі охорони здоров’я;
· формування оптимальної мережі первинного рівня надання медичної допомоги (амбулаторій сімейної медицини) шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я;
· сприяння створенню «госпітальних округів», що об’єднують заклади охорони здоров’я декількох сільських районів і міст, з урахуванням їх щільності, характеру розселення мешканців, стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів, профілів їх діяльності та структури медичних послуг з поступовим перерозподілом наявних ресурсів.
[bookmark: _Toc346458509]
Освіта
Головною метою розвитку  галузі освіти на 2020 рік є формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості та потребам держави, поліпшення добробуту людей.
Завдання та заходи на 2020 рік:
· збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою шляхом відкриття груп та закладів дошкільних установ; 
· впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти НУШ;
· розширення практики інклюзивного навчання дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах;
· продовження практики впровадження мотиваційного механізму (співфінансування) закупівлі автобусів, відкриття груп ДНЗ, проведення заходів енергоощадності за кошти місцевого, обласного, державного бюджетів та ін.джерел не заборонених законодавством;
· покращення умов для навчання учнів шляхом будівництва, реконструкцій і добудов навчальних закладів.
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Культура і туризм
Головною метою розвитку галузі 2020 рік є організація культурних заходів, спрямованих на просування української культури на національному та міжнародному рівні, збереження  культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Яворівщини.
Завдання та заходи на 2020 рік:
· забезпечення збереження інфраструктури та кадрового потенціалу галузі, забезпечення якісно-нового рівня роботи закладів культури; 
· проведення культурно-мистецьких акцій і заходів на рівні району, участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних культурних акціях;
· забезпечення доступності початкової мистецької освіти, створення умов для навчання дітей гри на народних інструментах;
· забезпечення соціально-економічних умов для ефективної діяльності бібліотек та організації бібліотечного обслуговування населення.
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Фізична культура і спорт
Головною метою розвитку галузі на 2020 рік є створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури району.
Завдання та заходи на 2020 рік: 
· збереження існуючої мережі фізкультурного руху та забезпечення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання;  
· забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів на 2020 рік, участь спортсменів району у змаганнях Львівщини, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
· поліпшення матеріально-технічного забезпечення галузі за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених законодавством;
· розбудова спортивної бази районну (футбольні поля на території сільських і селищних рад, спортивні та дитячі майданчики (в місцях масового відпочинку жителів району).

[bookmark: _Toc346458514]Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Головною метою розвитку сфери сім’ї та молоді, захисту прав дітей є координація діяльності щодо забезпечення повною мірою соціалізації сімей та молоді; створення сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молоді; забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей.
Завдання та заходи на 2020 рік:
З метою створення умов для благополучного зростання та виховання дітей у колі здорової сім’ї, забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через систему соціальних послуг, необхідно:
· залучати до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечити проведення процесу  деінституалізації  для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, враховуючи потреби дітей;
· з метою зменшення кількості злочинів серед неповнолітніх та молоді постійно проводити інформаційно-просвітницьку роботу, здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі (в т.ч. – булінгу), серед сімей кризових категорій;
· забезпечити  захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом оформлення спадкового майна, проведення реєстрації дитини за місцем її проживання, виконанням опікунами своїх обов’язків по збереженню майна дітей;
· Одним з основних завдань на 2020 рік є добудова та початок функціонування малого групового будинку в с.Бірки. (Малий груповий будинок – заклад соціального захисту, що призначений для тривалого (стаціонарного) перебування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах, наближених до сімейних).
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[bookmark: _Toc346458518]Соціальний захист населення 
Головною метою сфери управління є організація якісної роботи по наданню соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, одиноким непрацездатним громадянам.
Завдання та заходи на 2020 рік:
· продовжити моніторинг осіб, які потребують соціального захисту, для чого удосконалити механізм виявлення і взяття на облік таких осіб;
· надавати соціальні допомоги й підтримку сім’ям із дітьми, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами;
· всебічна підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, вдів учасників війни;
· забезпечувати інвалідів району засобами реабілітації, у тому числі інвалідних візків, палиць, милиць, ходунків, меблів та інших засобів;
· соціальна підтримка родин загиблих воїнів в АТО та Героїв Небесної Сотні, особам з числа учасників бойових дій АТО/ООС;
· підтримка ветеранських організацій.

Програми розвитку на 2020 рік

 На 2020 рік заплановано Структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади розроблено проєкти 19 районних програм, 1 програма подається в новій редакції, до 3 програм подано пропозиції щодо внесення змін на 2020 рік.
Загальна сума фінансового ресурсу для реалізації районних програм на 2020 рік – 18 639,9 тис.грн.
· Програма соціально-економічного та культурного розвитку Яворівського району на 2020 рік 
· Комплексна програма соціальної підтримки у Яворівському районі учасників АТО/ООС, сімей загиблих учасників АТО/ООС, бійців – добровольців АТО/ООС, сімей Героїв Небесної Сотні на 2020 рік
· Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян мешканців Яворівського району на 2020 рік в частині надання допомог
· Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій інвалідів на 2020 рік
· Програма забезпечення виконання Яворівською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2020 рік
· Програма забезпечення заходів щодо вшанування пам’яті новітніх героїв України учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні розбудови громадянського суспільства, консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та громадськістю, вихованню патріотизму, реалізації державної політики України щодо її європейської перспективи на 2020 рік
· Програма підтримки військових формувань, які розташовані на території Яворівського району на 2020 рік
· Програма забезпечення заходів територіальної оборони, мобілізаційних заходів, призову громадян на строкову військову службу  та  військову службу за  контрактом на території Яворівського району на 2020 рік
· Програма енергозбереження для населення Яворівського району на 2020 рік
· Програма підтримки агропромислового комплексу у Яворівському районі на 2020 рік
· Програма матеріальної підтримки  діяльності правоохоронних органів в контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 2020 рік
· Програма сприяння діяльності управління Служби безпеки України у Львівській області на 2020 рік
· Програма попередження ускладнення епідемічної ситуації при надзвичайних подіях та профілактики спалахів інфекційних хвороб у Яворівському районі на 2020 рік
· Програма проведення діагностичних, протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразниїх, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань на території Яворівського району на 2020 рік
· Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та торгівлі  людьми в Яворівському  районі на 2020 рік 
· Програма розвитку малого підприємництва в Яворівському районі на 2020 рік із одночасним прийняттям рішення про втрату чинності рішення Яворівської районної ради від 01 березня 2020 №475 «Про затвердження Програми підтримки розвитку малого підприємництва в Яворівському районі на 2019-2021 роки»
· Програма національно – патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2020 рік
· Районна комплексна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення техногенно-екологічної та пожежної безпеки на 2020 рік
· Програма поліпшення сервісу обслуговування платників Яворівського району на 2020 рік
· Програма покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України в Яворівському районі Львівської області на 2019-2020 роки в новій редакції
· Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки у Яворівському   районі на 2019-2021 роки, затвердженої   рішенням   Яворівської   районної   ради  від  01.03.2019 року  № 472(зі змінами внесеними рішенням Яворівської районної ради від 25 жовтня 2019 року № 541), щодо затвердження видатків даної Програми  на 2020 рік у сумі 200 000 грн.
· Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Яворівському районі на 2019-2021 роки, затвердженої   рішенням   Яворівської   районної   ради  від  01.03.2019 року  № 474(зі змінами внесеними рішенням Яворівської районної ради від 25 жовтня 2019 року № 541), щодо затвердження видатків даної Програми  на 2020 рік у сумі 500 000 грн.
· Програма по охороні об’єктів культурної спадщини Яворівського району Львівської області на 2019-2020 роки, затвердженої   рішенням   Яворівської   районної   ради  від  17 травня 2019 року  № 493, щодо затвердження видатків даної Програми  на 2020 рік у сумі 180 000 грн.
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	200

	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів
	Програма проведення діагностичних, протиепізоотичних, лікувально-профілактичних заходів проти незаразниїх, інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань на території Яворівського району на 2020 рік
	100

	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів
	Програма попередження ускладнення епідемічної ситуації при надзвичайних подіях та профілактики спалахів інфекційних хворою  у Яворівському районв на 2020 рік
	27,30

	Відділ  освіти, відділ культури Яворівської райдержадміністрації
	 
	 

	Інші програми та заходи у сфері освіти
	Програма національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2020 рік
	564,5

	 
	Програма національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад молоді Яворівщини на 2019 рік
	190

	Управління соціального захисту населення Яворівської райдержажміністрації
	 
	 

	Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	Комплексна програма соціальної підтримки у Яворівському районі учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО, бійців-добровольців АТО, сімей Героїв Небесної Сотні на 2020 роки
	1300

	
	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян мешканців Яворівського району на 2020 роки в частині надання допомог
	2100

	 
	Програма протидії торгівлі людьми,запобігання та протидії домашньому насильству у Яворівському районі на 2020 рік
	30

	Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю,  діяльність яких має соціальну спрямованість
	Програма фінансової підтримки  ветеранських організацій та громадських організацій інвалідів на 2020роки 
	100

	Служба у справах дітей Яворівської районної державної адміністрації 
	 
	 

	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
	Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Яворівському районі на 2019-2021 роки
	500

	Разом
	 
	18 639.9




Планування - 2020 рік
Утримання дорожньої мережі 2020 рік 
На 2020 рік сформовано пропозиції до реалізації Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на території Яворівського району на загальну суму 21000,0 тис. грн. , а саме:
1. Пропозиції об'єктів автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення,  будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, які у рівних частинах розділено між територіальними одиницями (5000,0 тис. грн.. в тому числі комунальні автодороги)
· С142032 Івано – Франкове -  Добростани - 1 150,00 тис. грн.
· СМ2012 Брожки-Мельники - 1 150,00 тис. грн.
· С142002 Віжомля-Прилбичі - 1 000,00 тис. грн.
· С142004 (Рава-Руська-Судова Вишня)- Терновиця - 1 000,00 тис. грн.
2. Пропозиції об'єктів автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету:
· Капітальний ремонт дороги по вул.Центральній в с.Рокитне Бірківської сільської ради  – 700,0 тис. грн.
3. Пропозиції об'єктів автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету:
С142003 Яворів-(Рава-Руська-Судова Вишня) – 10000,0 тис. грн.
С140307 Городок-Лісна – 6000,0 тис. грн.

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
З метою реалізації природоохоронних заходів у 2020 році в департамент екології та природних ресурсів ЛОДА подано пропозицій природоохоронних заходів на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього середовища у 2020 році, а саме:
1. Роздільний збір та вивезення ТПВ в смт Івано-Франкове, с. Лелехівка та с. Верещиця, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області” - 
2. „Будівництво каналізаційної мережі в смт Івано-Франкове по вулицях Великопільська, Лисенка, Шухевича, Перемоги, Кн. Романа, В. Великого, Нова, Б. Залісся, Б. Великопільська, Кн. Ольги, Полуботка Яворівського району Львівської області”
3. „Будівництво каналізаційної гілки по вул. Богунска, Костюшко, Березовсь-кого з приєднанням до існуючої мережі смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області”
4. «Будівництво зовнішніх мереж  каналізацій смт Івано-Франкове»
5. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Верещиця на території Великопільської сільської ради Яворівського району Львівської області (Капітальний ремонт)
6. «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території Яворівського національного природного парку»
7. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Завадівка на території Завадівської сільської ради Яворівського району Львівської області (капітальний ремонт)
8. «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологіч-ного режиму та санітарного стану річки на території Бердихівської сільської ради Яворівського району Львівської області (поточний ремонт)»
9. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану каналу, а також роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм на території Мужиловицької сільської ради Яворівського району Львівської області (капітальний ремонт)
10. «Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Новояворівськ. Землі Залузької сільської ради. Коригування. Перша черга будівництва.
11. Будівництво каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в м. Яворів 

Інші пропозиції

З 15.01.2020 року Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурсний відбір проектів в рамках реалізації обласних Програм. За інформації органів місцевого самоврядування заплановано подати на участ у програмі наступні проекти:
	Програми "Питна вода" на 2012-2020 роки

	Яворівська міська рада
	Будівництво і реконструкція водопровідних очисних споруд.   Будівництво каналізаційних мереж,каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в        м. Яворів, Львівської області
	

76071,6

	Яворівська міська рада
	Реконструкція водопроводу Шкло-Яворів Львівської області
	
93823,8

	Бірківська сільська рада
	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Бірки Яворівського району Львівської області
	
37056,081

	Шклівська селищна рада
	Реконструкція водопроводу по вул. Ів.Франка та пров.Тичини в смт. Шкло Яворівського району Львівської області
	
591,839

	Івано-Франківська селищна рада
	Будівництво водопровідної мережі в с. Верещиця Яворівського району Львівської області
	5643,125

	Вороцівська сільська рада
	Будівництво водопроводу по вулицях: Хмельницького, Дружби, Княжа, Лісова в с.Вороців Вороцівської сільської ради Яворівського району Львівської області
	
1342,906

	Вороцівська сільська рада
	Будівництво водопроводу по вулицях: Л.Українки, Наливайка в с.Вороців Вороцівської сільської ради Яворівського району Львівської області
	
1259,695

	Програми зовнішнього освітлення населених пунктів

	Рясне-Руська сільська рада
	Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул.Шевченка від будинку №83 до будинку №123 в с. Підрясне Яворівського району Львівської області
	
180,0

	Мужиловицька сільська рада
	Будівництво вуличного освітлення по вул. Широка, Вишнева, Гетьмана Мазепи у с.Мужиловичі Яворівського району Львівської області.
	
299,893

	Середкевичівська сільська рада
	Будівництво вуличного освітлення  по вул.Зависока в с. Зарубани Яворівського району Львівської області.
	
190,0

	Івано-Франківська селищна рада
	Будівництво вуличного освітлення по вул. І.Франка та 8-го березня у с. Лелехівка Яворівського району Львівської області
	
618,638

	Вороцівська сільська рада
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул.Зарічна в с.Солуки Вороцівської сільської ради Яворівського району Львівської області
	
454,453




В рамках виконання  обласної програми «Спортивний майданчик» у 2020 році подано пропозиції (будівництво майданчиків з штучним покриттям та вуличних тренажерних майданчиків), а саме:
- м. Новояворівськ, мультифунціональний майданчик (територія ЗОШ І-ІІІ ст. №3)
- с. Карачинів, майданчик з штучним покриттям 42х22м., (земельна ділянка належить сільській раді);
- селище Шкло, тренажерний майданчик (селищний стадіон);
- с. Середкевичі, тренажерний майданчик (територія ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ).

Залучення бюджетів різних рівнів до покращення забезпечення функціонування об’єктів соціальної інфраструктури
1. Державний фонд регіонального розвитку 2020 рік.

тис.грн.
	№
	Назва об’єкту
	Кошти ДФРР
	Власні кошти
	Разом

	1
	Реконструкція (термомодернізація) будівлі фізкультурно – оздоровчого комплексу «Старт» по вул.Шевченка, 3 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області
	1465,530
	600,0
	2065,530

	2
	Реконструкція комплексу плавального басейну школи під дошкільний заклад і плавальний басейн в с.Домажир Яворівського району Львівської області (коригування)
	5929,404
	4000,0
	9929,404

	Разом
	7394,934
	4600,0
	11994,934



2. Бюджет розвитку 2020 рік.
	№
	Назва об’єкту
	Кошти
бюджету
розвитку
обласного
бюджету

	1
	Реконструкція з надбудовою Прилбичівської ЗОШ I-III ст.ім.Митрополита А.Шептицького по вул.А.Шептицького,67 в с.Прилбичі Яворівського району Львівської області
	750.000

	2
	Будівництво дитячого  дошкільного навчального закладу загального типу на 90 місць в с. Карачинів  Яворівського району Львівської області
	3000,0

	3
	Капітальний ремонт Народного дому в с.Бунів Яворівського району
Львівської області
	1500,0

	4
	Будівництво народного дому с.Чолгині Терновицької сільської ради
Яворівського району Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД
	150,0

	5
	Капітальний ремонт покриття спортивного майданчика для гри в міні
футбол з штучним покриттям в м.Яворів, вул. Львівська, 32
	500,0

	6
	Реконструкція водопроводу по вул. Загаєвича в м.Яворів Львівської області
	1000,0

	Разом
	6900,0



3. Мікропроекти 2020 рік
	№
	Назва об’єкту
	Кошти обласного бюджету

	Власні кошти
	Разом

	1
	Будівництво системи відеоспостереження в с. Бірки Яворівського району Львівської області
	199,972
	299,959
	499,931

	2
	Придбання та встановлення системи відеонагляду на території Добростанівської сільської ради Яворівського району Львівської області
	90,000
	208,050
	298,050

	3
	Реконструкція вуличного освітлення Бірківської сільської ради, по вулиці Янівська в селі Бірки Яворівського району Львівської області
	118,299
	123,128
	241,427

	4
	Придбання та встановлення дитячого майданчика в с. Бердихів Яворівського району Львівської області
	36,000
	89,220
	125,220

	5
	 Реконструкція подвір"я з влаштуванням дитячого майданчика храму св.Володимира громади ПЦУ смт.Івано-Франкове Львівської області 
	193,000
	193,768
	386,768

	6
	Придбання організаційної техніки для бібліотеки с. Вороблячин Яворівського району
	5,000
	15,835
	20,835

	7
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в палаці культури "Кристал" в м. Новояворівськ 
	40,164
	105,211
	145,375

	8
	Капітальний ремонт коридору та майстерні Вороблячинської ЗОШ І-ІІ ст.ім.Героя України Віталія Коцюби  
	100,000
	398,757
	498,757

	9
	Придбання мультимедійного, офісного обладнання та звуковідтворюючої апаратури для Грушівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів"  Яворівського району
	10,000
	17,089
	27,089

	10
	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику на території ДНЗ №2 по вул. Львівській 60 в смт. Івано Франкове, Яворівського району Львівської області
	75,000
	75,000
	150,000

	11
	Придбання обладнання для учнів 1-4 класів Чолгинської ЗОШ І-ІІ ступенів Яворівського району
	10,000
	40,320
	50,320

	12
	Придбання сучасних медіацентрів ( телевізорів Smart TV)  для Старицької ЗОШ І ступеня.
	12,798
	29,998
	42,796

	13
	Придбання меблів, обладнання та матеріалів для модернізації шкільної їдальні Старицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради
	26,727
	46,726
	73,453

	14
	 Капітальний ремонт приміщень Старицької ЗОШ І ступеня із заміною вікон та дверей на енергозберігвючі ( ІІ черга) Яворівського району Львівської області
	40,000
	71,687
	111,687

	15
	Придбання меблів та іншого обладнання для створення Нового освітнього простору в Терновицькому НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ"
	188,240
	300,000
	488,240

	16
	 Капітальний ремонт приміщень із заміною  дерев'яних віконних та дверних блоків на енергозберігаючі  у Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
	149,750
	149,750
	299,500

	17
	Придбання обладнання та інвентарю для дитячо – юнацької спортивної школи "Янтар" Яворівського району 
	87,400
	400,000
	487,400

	18
	Придбання елементів для облаштування скейт – парку в с. Бірки по вул. Марка Вовчка Яворівського району Львівської області
	198,653
	297,980
	496,633

	19
	Придбання та встановлення спортивного майданчика для Стріт Воркаут в смт.Івано-Франкове, Яворівського району, Львівської області
	61,440
	88,410
	149,850

	20
	Будівництво  мультифункційного майданчика для занять ігровими видами спорту на території НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» імені Тараса Шевченка, вулиця Польова, 8а у селі Бірки, Яворівського району, Львівської області.
	199,766
	299,648
	499,414

	Разом
	1842,209
	3250,536
	5092,745
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Промисловість	Сільське господарство	Будівництво	Діяльність транспорту та зв’язку	Операції з нерухомим майном	Інші	70	22	1.5	3.5	1.4	1.6	
тис. грн.	516,7тис.грн
2759,5 тис.грн.
900 тис. грн.
Районний бюджет	Державний бюджет	Обласний бюджет	516.70000000000005	2759.5	900	
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