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Україна
                           ЯВОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІV сесія VIIІ скликання
РІШЕННЯ  № 201
29  вересня  2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     м. Яворів
Про готовність  господарського  комплексу

району до роботи в осінньо-зимовий період

2023-2024 р.р.


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства  Яворівської райдержадміністрації В. Коструби про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р., керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яворівська районна рада



В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства Яворівської районної державної адміністрації В. Коструби про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років прийняти до відома.


2. Яворівській районній державній адміністрації (Я. Коминський) спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств району вжити заходів щодо завершення комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури та управління майном (П. Шипка).


Голова районної ради 


                     
Микола Романюк
Щодо готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимового періоду 2023 – 2024 рр.
На виконання розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 25.05.2023 № 375/0/5-23ВА «Про підготовку до опалювального сезону 2023/2024рр.» видано розпорядження Яворівської районної державної адміністрації від 30.05.2023 №72/02-06/23 «Про підготовку до опалювального сезону 2023/2024рр.».

Зазначеним розпорядженням Яворівської районної державної адміністрації зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити: 

· Створення штабів для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ та організацій до опалювального сезону 2023/24 років та координації робіт з електро-, тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час проходження опалювального періоду.

· Розроблення та затвердження заходів з підготовки до опалювального сезону 2023/24 років 

· Підготовку систем теплопостачання, інженерних мереж та об’єктів енергетики підприємствами, установами та організаціями.
· Підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки підприємств комунальної форми власності.

· Розроблення та затвердження планів реагування спільно з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства під час опалювального періоду.

· Створення робочих груп з перевірки наявності та готовності до експлуатації резервних джерел живлення в закладах освіти, культури та охорони здоров’я, теплопостачальних та водопровідно-каналізаційних підприємств.

Станом на 15.09.2023 р сьогодні рівень підготовки житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2023/2024 складає понад 90 %.

Теплопостачання 

Підготовка котелень:

· Всього – 121;

· Підготовлено 110;

· Що складає – 90,9%.

В тому числі з них:

Котельні органів місцевого самоврядування : 

· Всього -  99

· Підготовлено – 90

· Що складає -  90,9 %

Відомчі котельні: 

· Всього -  22;
· Підготовлено – 20;
· Що складає – 90,9%

Капітальний ремонт котелень – 75 % 

· Верблянський ЗЗСО І- ІІІ ст. – завершено. 

· КНП ІФСР"Івано Франківська районна лікарня" – завершено.

· Наконечнянська  ЗЗСО І- ІІ ст. імені Романа Сеника – завершено.
· Котівська ЗЗСО І-ІІ ст. імені Михайла Логина – на стадії завершення.
Щодо заміни котлів та реконструкції внутрішньо будинкових систем теплопостачання

· Новояворівська  міська рада

Камянобрідська ЗЗСО І – ІІІ ст. імені П. Андрусіва - заміна 2 твердопаливних котлів.  Укладено угода. Очікується поставка котлів (реалізація проекту вересень 2023 р). Виконавець робіт ТзОВ «ІВЦ».

· Івано-Франківська селищна рада

КНП ІФСР «Івано Франківська районна лікарня»   – проведено заміну 2 твердопаливних котлів  –  завершено. Виконавець робіт ТзОВ «ІВЦ».
· Мостиська міська рада 
Малнівський ЗЗСО І-ІІІ ст.. – заміна 2 твердопаливних котлів   (реконструкція котельні). Очікується оголошення тендерних закупівель.
· Шегинівська сільська рада 

«Капітальний ремонт внутрішнього будинкової системи опалення в Волицькому НВК с. Волиця» – Виконавець робіт ТОВ «Сервіскотломонтаж – Львів». Роботи тривають.
· Судововишнянська міська рада 

«Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів, а саме заміна системи опалення у Вовчищовицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – Виконавець робіт ТОВ «ТРАСТ БУД Ф». Роботи розпочато.
Підготовка теплових мереж

· Підлягають підготовці – 41,68км

· Підготовлено – 41,68 км.
· Що складає – 100 %.
Заміна теплових мереж (по м. Новояворівськ).
· Заплановано - 0,432 км.

· Проведено заміну 0, 432 км.

· Що складає - 100 % 
По м. Новояворівськ філією Новояворівська ТЕЦ завершено ремонт парових котлів, Працівниками проведено технологічне обслуговування та ремонти запірної арматури, діагностику автоматики та контрольно-вимірювальних приладів, проведено гідравлічне випробування теплових мереж.
Підготовлено 6 центральних теплових пунктів із 7 по місті Новояворівськ, що складає 85,7 % 

Додатково, проведено технічне обслуговування парової турбіни ТЕЦ. Потужність турбіни складає 4 мегавати. Станом на сьогодні філією Новояворівська ТЕЦ проводиться наповнення резервів матеріалів та обладнання для оперативного вирішення питання ліквідації наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.
Закупівля вугілля бюджетними установами:
По району 

Потреба всього: 1678,1 тон, 

Фактична наявність: 1053,87 тон,  

Що складає: 61,4 %.

Зокрема:

· Яворівська міська рада  

Потреба всього: 770 тон, 

Фактична наявність: 672 тон,  

Що складає: 62,8 %.

Запас кам’яного вугілля достатньо до 31.12.2023. Розглядається питання щодо додаткової закупівлі 100т. 
· Новояворівська міська рада
Потреба всього: 88 тон, 

Фактична наявність  : 88 тон,  

Що складає:  100 %

Постачальник ТзОВ «Газенерготрейд». Поставка виконана в повному обсязі.  
- Івано-Франківська селищна рада 

Потреба вугілля: всього: 100 тон;
Фактична наявність: 100 тон;  

Що складає:  100 %

Постачальник ТОВ «ПраймСелл». Поставка виконана в повному обсязі.  

· Мостиська міська рада
Потреба всього: 455,1 тон, 

Фактична наявність:  67,27 тон,  

Що складає:  14,8 %

Проведено тендер. З постачальником ПП «Нафтоагросервіс» розірвано угоду. Проводиться закупівля на ProZorro Market з ТзОВ «Кобальт Енерджі» на суму 1298,0 тис. грн. в кількості  205 тон.


Судововишнянська міська рада
Потреба всього: 152 т.

Фактична наявність  89,7 т.

Що складає:  59 %

Проведено тендер 17.08.2023 р. Переможець ПП «Нафтоагросервіс». Поставка вугілля буде проведена до 15.10.2023 року. 

· Шегинівська сільська рада

Потреба всього: 93 тон, 

Фактична наявність  36,9 тон.
Що складає:  32,7 %
Проведено тендер. Постачальник ПП «Нафтоагросервіс». Завершення поставки до 15.10.2023 року.
Закупівля деревного палива

По району 

· Всього потреба – 3638,0 т.

· Закуплено  2446,5 

· Що складає 67,7 %

А саме:
Органи місцевого самоврядування 

· Всього потреба – 738т.

· Закуплено –  517,5 т 

· Що складає 70,1 %

Відомчі (приватні підприємства)

· Всього потреба – 2900 т.

· Закуплено –  1929 т 

· Що складає – 67,1 %

Щодо закупівлі природного газу, органами місцевого самоврядування очікується оголошення тендерів в перших числах вересня поточного року 

22.08.2023 року  прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 896  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812», цими змінами подовжено дію постанови від  19.07 2022 р. № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і доповненнями) (надалі- Положення) до «15» квітня 2024 року.


Пунктом 6 цього Положення визначено що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»  постачає з 1 вересня 2023 р. по 15квітня  2024 р. (включно) природний газ бюджетним установам, за ціною, що становить                16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Крім того,продовжує свою  дію постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»( надалі- Особливості)
У зв’язку із цим підприємствами, установами, організаціями опрацьовується питання закупівлі природного газу для виробництва теплової енергії з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» ціною, що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу.
Водопровідно – каналізаційне господарство

Ремонт та заміні мереж водопостачання 

· Всього заплановано – 6,5 км.

· Проведено заміну – 4,040 км.

· Що складає – 62,2 %

А саме:

· МПК «Яворіввода» – 1300 м

· ТзОВ «Енергія – Тепловодосервіс» - 40 м.

· МКП «Новояворівськводоканал» - 2700 м.

Заплановано провести 

· МКП «Новояворівськводоканал» -  0,8 км 

· МКП «Яворіввода» - 0,86  км.

· МКП «Водоканал» Мостиська» - 0,8 

Підготовка водопровідно-насосних станцій 

· Всього заплановано – 17;

· Проведено заміну – 16;

· Що складає – 94,1 %

Підготовка каналізаційно-насосних станцій 

· Всього заплановано – 11;

· Проведено заміну – 10;

· Що складає – 90,9 %

Підготовка водопровідно-очисних споруд (МПК «Водоканал») 

· Всього заплановано – 1;

· Проведено заміну – 1;

· Що складає – 100 %

Підготовка каналізаційно-очисних споруд 

· Всього заплановано – 5;

· Проведено заміну – 5;

· Що складає – 100 %

Підготовка водозаборів та свердловин 

· Всього заплановано – 46;

· Проведено заміну – 42;

· Що складає – 91,3 %

Щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 
З метою утримання автомобільних доріг комунальної форми власності органами місцевого самоврядування проводиться підготовка спеціалізованої техніки для проведення утримання дорожнього полотна у зимовий період.

Вище вказаними установами заплановано підготувати (переобладнати) 24 одиниці спец техніки та провести заготівлю 1200 тон (план) посипочного матеріалу, станом на сьогодні заготовлено понад 380т.

Додатково, балансоутримувачем автомобільних доріг загального користування місцевого значення департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації спільно з представниками правоохоронних органів на протязі жовтня поточного року заплановано проведення обстеження ПП «Рома» щодо готовності до роботи в осінньо – зимовий період 2023/2024 року, а саме готовності спецтехніки та заготівлі піскосоляної суміші. 

Начальник відділу ЖКГ райдержадміністрації 


В. Коструба 
